## Slide 1: Leçons apprises et bonnes bratiques d’introduction du VAP en RDC

## Slide 2: Leçons apprises
Engagement politique et Communautaire
L'engagement au plus haut niveau du ministère de la santé (SEGE) dans le plaidoyer en faveur du VAP au KC a facilité l'adhésion des APA et les Leaders religieux dans l'appui à l'introduction du VAP (mobilisation communautaire et des ressources).
Coordination
Le renforcement de la coordination de l'introduction du VAP piloté par le secrétariat général a permis une synergie entre le PNLP et le PEV et a contribué à maximiser l'atteinte des résultats attendus;
La forte implication des partenaires à tous les niveaux a permis de faire face à certains défis opérationnels d'ordre logistique et communicationnel,
Logistique
La faible disponibilité du vaccin anti paludique a poussé à la sélection des zones de santé sur base des critères fixés ayant entrainé un problème d'équité dans le déploiement du VAP en RDC.
Suivi et évaluation
L'utilisation du DHIS2 pour le VAP a amélioré la gestion, la complétude et la promptitude des données;
Le faible accompagnement des ZS (prestataires et ECZS) dans la collecte et rapportage des données a impacté négativement la qualité des données de vaccination anti VAP.

## Slide 3: IV. Bonnes pratiques
    Renforcement de la coordination multiprogrammes : Mise en place d’une coordination dédiée pour le VAP au niveau national avec les deux programmes impliqués (PEV et PNLP);
    Leadership et coordination : Renforcement des capacités des équipes (ministère et partenaires) pour piloter les mécanismes de coordination et superviser les activités préparatoires ainsi que celles de la mise en œuvre a facilité l’introduction du VAP en RDC.
Approche participative et cocréation : l’Organisation et la facilitation d'ateliers de cocréation de stratégies d'engagement communautaires avec les partenaires non-traditionnels de la vaccination et des acteurs locaux pour soutenir la demande;
Compétences analytiques : la Formation et le coaching sur l’évaluation de la qualité des données et l’utilisation des outils DHIS2 au niveau des antennes et ZS pour facilité la remontée des données de VAP.