## Slide 1
Revue annuelle 2025
Présentation de CHAI,
PTF en appui à la vaccination
Decembre 2025

## Slide 2
Agenda
2
Présentation de l’organisation
Axe d’appui au PEV
Redevabilité financière
Réalisations majeurs de l’année
Defis rencontrés
solutions apportées et leçons apprises
Priorités et engagement pour 2026
Besoin de collaboration et plaidoyer

## Slide 3
Présentation de l’organisation
3
Année création de l’organisation : 2002
Mandat : Sauver des vies, contribuer à la réduction de la charge de morbidité de la maladie et à la création de systèmes de soins de santé de haute qualité.
Mission : Œuvrer en collaboration avec le gouvernement hôte et le secteur privé de la santé pour promouvoir un accès plus équitable aux soins de santé.
Nombre d’année présence en RDC : 10 ans (2015)
Nombre d’année appui au PEV : 5 ans (eLMIS, MalVac, Fin Dom, ICD …)
Zone d’intervention en RDC :
  Kinshasa (Direction)
  Tshopo, Kasai Oriental, Haut-Katanga
  Kongo Central, Equateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Bas-Uele, Haut-Uele
  Haut-Lomami

## Slide 4
Cartographie Intervention et Présence sur terrain
4
Domaine d’intervention | Interventions | Zone d’intervention | Nbre consultants ou AT
Financement de la Santé (Fin. domestique & MoU) | Coordination, planification, renforcement des capacités | Direction PEV | 
 | Coordination, planification, renforcement des capacités, mobilisation des ressources, suivi du flux financier … | Province: Tshopo, Kasai Or, Haut-Lomami | 3 AT
Digitalisation et intégration des campagnes de SP | Coordination, planification, accompagnement de la mise en œuvre sur terrain, Formations sur le DHIS2 Tracker | Niveau central (Direction) | 3 AT
 | Digitalisation de la campagne VPO | Haut-Lomami (16 ZS) | -
 | Digitalisation de la campagne FJ | Haut-Lomami (15 ZS) | -
Vaccination antipaludique | Appui à la coordination, à la planification, renforcement des capacités et suivi des activités | Niveau central (Direction) | 2 AT
 | Appui à la coordination, planification, introduction, analyse des données, supervision basée sur l’évidence, suivi des activités | Province / antenne PEV : Matadi, Eq, Nord & Sud Ub, Ht & Bas Uélé Ht-Lomami | 7 AT

## Slide 5
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
5
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Financement de la santé |  |  | 
Organiser les missions préliminaires, techniques et politiques en provinces | 3 missions préliminaires, techniques et politiques menées dans les 3 provinces | Sensibilisation des autorités politiques et sanitaires sur le financement domestique et le processus MoU | Appropriation du processus et engagement pour le bon deroulement du processus
Renforcer les capacités des REPACAV | Organisation des 3 atéliers de formation sur le plaidoyer dans les 3 provinces | Les REPACAV sont dotés d’outls de plaidoyer et installés oficiellement dans les 3 provinces | 
 | Organisation de 2 l’ateliers sur l’élaboration, l’exécution et le suivi budgetaire | Capacitation des REPACAV | 
Organiser les ateliers pour l’élaboration du plan d’investissement de la vaccination | 3 ateliers /3 organisés en provinces | Les 3 provinces disposent des plans d’investissements pour la vaccination | Document de reference pour la planification budgetisation des activités de vaccination

## Slide 6
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
6
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Financement de la santé |  |  | 
Développer l’outils gestion de la trésorerie et le Dashboard de suivi de flux de financement | Les outils ont été développés et rendus disponibles dans les 3 provinces |  | Amélioration de la gestion des ressources de la vaccination
Renforcer les capacités des ZS et DPS sur l’utilisation des outils | 69 AG des ZS formés, 11 cadres dans chaque DPS et 3 cadres du PEV | Capacitation des cadres des ZS et des provinces | Amélioration de la gestion des ressources de la vaccination
Doter les ZS , DPS et PEV tablettes et ordinateurs | 69 Tablettes aux ZS et 6 ordinateurs DPS et PEV |  | 
Appuyer l’atélier d’élaboration des édits portant financement de la vaccination | 3 atéliers provinces / 3 disposent des édits |  | Les sources de financement des activités de vaccination sont fixées et connues

## Slide 7
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
7
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
La mobilisation des resources domestiques dans les provinces du Haut-Katanga, du Kasai-Oriental et de la Tshopo | Taux de décaissement de 40% au Haut-Katanga avec | La disponibilité des plans provinciaux d’investissement de la vaccination dans les provinces Les édits portant financement de la vaccination (Haut-Katanga et Kasaï-Oriental) Projet d’Arreté portant des modalités de mise en œuvre de l’Edit de financement de la vaccination avec la création du Fonds Provincial de Promotion de la vaccination, FPPV-HK (Haut-Katanga) | Ligne budgétaire dédiée en faveur de la vaccination est de 0$ en 2024 a 55 000$ (Kasaï-Oriental), 255 000$ (Tshopo) et 1.016.000$ (Haut-Katanga) en 2025 (Première année d’avoir des lignes budgétaires dédiées). Un impact sur le transport des vaccins et le renforcement de la supervision
La mise en place des innovations dans le suivi des flux des financement de la vaccination | 100% | l’outil RMET l’application “Gestion de la Trésorerie” des BCZ | Le renforcement de la coordination, alignement, redevabilité et efficience des allocations et analyse Le renforcement de la transparence et l’efficaté, le suivi en temps reel des ressources mises a la disposition des

## Slide 8
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
8
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
La préparation et la mise en œuvre du MoU Haut-Katanga | 70% | Les documents du MoU Haut-Katanga sont disponibles (Protocole d’Entente, le cadre programmatique et le manuel des procédures de gestion Le logiciel Tom2Pro acquis et la formation de 3 financiers de la DPS 5 cadres de la DPS et 2 de l’IPS formés en système comptable OHADA 11 experts provinciaux formés en passation des marchés publics 8 cadres de la DPS et 2 de l’IPS formés en archivage électronique et gestion des avances et la justification des fonds 1.800.000$ budget 2026 et 150.000$ décaissés au T4 2025 3 ministres, 10 députés et 11 personnes des OSC sensibilisés en approche MoU Projet d’Arreté de la création et financement du Fonds Provincial de la Promotion de la vaccination | 

## Slide 9
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
9
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Digitalisation de la campagne VPO dans 16 ZS du Haut-Lomami | 100% | Personnel formé : Agents de santé et vaccinateurs (RECO) formés à l'utilisation des outils digitalisation effective de la collecte et de la gestion des données : Des données de vaccination (enfants vaccinés, leur localisation, les doses reçues …) précises, collectées et synchronisation en temps opportun et des systèmes de suivi mis en place et opérationnels (tableaux de bord) | Amélioration de la CV Amélioration de la qualité des données Efficience de la gestion de campagne : une meilleure visibilité des zones non couvertes ou à risque a permis une optimisation de l'allocation des ressources (vaccins, personnel …)
Digitalisation de la campagne FJ dans 15 ZS du Haut-Lomami | 100% |  | 

## Slide 10
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
10
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Intro & mise à échelle du VAP : appui à la coordination & suivi des activités | 100% | Appui à la coordination et suivi des activités à différents niveaux : Un GTT VAP (PEV, PNLP, PNCPS, PTF…) fonctionnel au niveau central 6 réunions mensuelles du GTT VAP au niveau des DPS Kongo C (3), Eq (1), Sud Ubangi (1), Nord Ubangi (1) Appui à la tenue de réunions trimestrielles d'analyse des données VAP étendues au PEV de routine dans les antennes PEV avec la participation des ZS (MCZS) : 3 réunions au niveau de la DPS Kongo C avec les 3 antennes et MCZS des 31 ZS 1 réunion au niveau des DPS / antenne PEV Eq (18 ZS), Sud Ubangi (16 ZS), Nord Ubangi (11 ZS), Ht-Uele / Isiro & Watsa (13 ZS), Ht-Lomami / Kamina (8 ZS) & Kabongo Dianda (8 ZS) | Supervision ciblée basée sur l’évidence Processus d’appropriation

## Slide 11
Réalisations majeures de l’année en lien avec les activités planifiées du PAO PEV
11
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Intro & mise à échelle du VAP : appui à la supervision des activités par le NC | Descentes dans 7 provinces / 10 antennes PEV | (Appui à) Mission de terrain pré-introduction dans les provinces (4) / antenne PEV (5) : Kongo C (Matadi & Boma), Eq, Nord & Sud Ubangi (Appui à) Mission de terrain post-introduction dans les provinces (7) / antenne PEV (10) : Kongo C (Matadi & Boma), Eq, Nord & Sud Ubangi, Ht-Lomami, Ht & Bas uélé | Introduction effective du VAP Plan de redressement Leçons apprises pour une meilleure extension dans la suite

## Slide 12
Autres réalisations majeures non planifiées dans le PAO du PEV
12
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Renf. capacités en administrat° du DHIS tracker, en saisie et analyse des données du tracker | 100% | Compétences techniques acquises Agents formés et certifiés | *Meilleure gestion du DHIS2 localement, efficacité accrue du suivi, *Qualité des données améliorée, *Amélioration de la prise de décision basée sur des données probantes, *Durabilité du système d'information, *Amélioration des CV
Évaluation du processus de digitalisation de la micro-planification et élaboration de la feuille de route 2026-2027 | 90% | Rapport d’évaluation du processus de digitalisation de la micro-planification et feuille de route | 

## Slide 13
Redevabilités financières : Projet du financement domestique
13
Activités | Budget Prévu ($) | Budget décaissé ($) | Tx de décaissement | Source de financement
Appui au fonctionnement bureau AT en prov (Ht Kat, Tshopo, Kas Or) | 10.890 | 10.890 | 100% | Gavi
Appui tenue CCPev et validation des données dans les 3 provinces | 66.600 | 29.570 | 44,4% | Gavi
Prime AT | 75.390 | 75.390 | 100% | Gavi
Appui à l’évaluation des plans prov d'investissements de la vaccination | 28.821 | 24.195 | 84% | Gavi
Appui a la formation des cadres des DPS et ZS sur les innovations | 75.799 | 75.799 | 100% | Gavi
Appui a la formation des cadres du PEV sur les innovations (Bibua, Kin) | 12.188 | 12.188 | 100% | Gavi
Dotation en ordinateur à la Direction PEV | 5.800 | 5.800 | 100% | Gavi
Appui à l'élaborat° de l'édit portant financement de la vaccinat° de la Tshopo | 11.584 | 11.584 | 100% | Gavi
Atelier de mise a jour outil REPACAV Kisantu | 4.890 | 4.890 | 100% | Gavi
Retraite MoU Likasi | 24.390 | 24.390 | 100% | Gavi
Retraite annuelle PEV Lubumbashi | 3.300 | 3.300 | 100% | Gavi
Internet BCZ | 3.240 | 3.240 | 100% | Gavi
Total | 322.892 | 281.236 | 87% | Gavi

## Slide 14
Redevabilités financières : Projet des MoU provinciaux au 31 octobre 2025
14
Activités | Budget Prévu ($) | Budget décaissé ($) | Tx de décaissement | Source de financement
Contribuer a la finalisation des documents MoU (le protocole d'entente, le cadre programmatique et le manuel de procédures de gestion) a Lubumbashi (PEV-CHAI) | 4.730 | 4.730 | 100% | Gavi
Organiser des Séances de plaidoyer et sensibilisation du des Gouverneur, ministres provinciaux et assemblées provinciales et des OSC en faveur du modèle du MoU avant la signature des MoU | 2.465,5 | 2.465,5 | 100% | Gavi
Organiser le deploiement des des AT dans le Haut-Katanga et leur accompagnement pour presentation aux parties prenantes de MoU | 5.340 | 5.340 | 100% | Gavi
Participer aux revues et nationales provincialesde la DPS Haut-Katanga | 2.031 | 2.031 | 100% | Gavi
Contribuer a la finalisation des documents MoU (le protocole d'entente, le cadre programmatique et le manuel de procédures de gestion) a Lbumbashi | 3.600 | 3.600 | 100% | Gavi
Organiser des Séances de plaidoyer et sensibilisation du des Gouverneur, ministres provinciaux et assemblées provinciales et des OSC en faveur du modèle du MoU avant la signature des MoU | 3.230 | 3.230 | 100% | Gavi
Fonctionnement Lubumbashi et Kinshasa | 22.650 | 22.650 | 100% | Gavi
Investissements pour MoU (ordinateurs et autres matériels | 16.250 | 16.250 | 100% | Gavi
Total | 60.296,5 | 60.296,5 | 100% | Gavi

## Slide 15
Redevabilités financières : Digitalisation Intégrée des Campagnes
15
Activités | Budget Prévu | Budget décaissé | Taux de décaissement | Source de financement
Digitalisation des campagnes (2) | 958.651,09$ | 958.651,09$ | 100% | Gates Foundation
Formation administration DHIS2 (6) | 12.960 $ | 12.960 $ | 100% | Gates Foundation
Formation administration saisie et analyse des données Tracker (2) | 2.100 $ | 2.100 $ | 100% | Gates Foundation

## Slide 16
Redevabilités financières : Projet d’AT Introduction & mise à echelle du VAP
16
Activités | Budget Prévu ($) | Budget décaissé ($) | Tx de décaissement | Source de financement
Appui à l'atelier d'élaboration du PAO d'introduction et mise à échelle du VAP en RDC, des TdR du GTT VAP, plan de distribution du VAP …) | 38.804 | 38.804 | 100% | Gavi (PATH)
Appui aux missions d'évaluation de l'état de préparation et formation pré-introduction du VAP au niveau des DPS / antennes PEV dans les provinces du Kongo C (antenne Matadi), Eq, Sud Ubangi & Nord Ubangi. | 25.220 | 10.209 | 40% | Gavi (PATH)
Appui au GTT VAP R21 Matrix-M au niveau des provinces / DPS | 34.065 | 12.333 | 36% | Gavi (PATH)
Appui au GTT VAP R21 Matrix-M au niveau national | 9.688 | - | 0% | Gavi (PATH)
Appui aux réunions trimestrielles d'analyse des données VAP étendue au PEV de routine associant DPS / antennes PEV & ZS (MCZS) | 70.440 | 21.627 | 31% | Gavi (PATH)
Appui aux supervisions conjointes (post-introduction du VAP) du niveau national vers les provinces / DPS / antennes PEV | 75.566 | 142.535 | 189% | Gavi (PATH)
Appui aux supervisions conjointes du niveau intermédiaire (DPS & antennes PEV) vers les ZS / AS / ESS | 26.526 | 72.264 | 272% | Gavi (PATH)
Développent et digitalisation des micro-plans PEV | 25.278 | 10.498 | 42% | Gavi (PATH)
Participation aux réunions nationales et internationales pertinentes du PEV et/ou liées à la vaccination . | 13.470 | 3.985 | 30% | Gavi (PATH)
Total | 319.056 | 312.254 | 98% | Gavi (PATH)

## Slide 17
Valeur ajoutée - Innovations - Bonnes pratiques
17
Financement domestique
L’implémentation de l’application Gestion de la Trésorerie des ZS avec formation des AG des BCZ dotation en matériel des Provinces du Haut-Katanga, du Kasaï-Oriental et de la Tshopo
Renforcement des capacités des REPACAV provinciaux en élaboration, exécution et suivi budgétaires (Provinces du Haut-Katanga, du Kasaï-Oriental et de la Tshopo)
Formation en suivi des flux des financements de la vaccination avec utilisation de l’outil RMET et le Dashboard du financement de la vaccination avec dotation des matériels informatiques aux trois DPS
MoU provinciaux (pour également plus de qualité et d’efficacité, transparence, et lors de la mise en œuvre du MoU)
Dotation et formation des financiers de la DPS en logiciel comptable Tom2Pro et matériels informatiques
La formation des financiers de la DPS Haut-Katanga sur le système comptable OHADA
Le renforcement des capacités des cadres de la DPS Haut-Katanga sur la passation des marchés publics, en archivages électroniques et en papier, en gestion des avances et justification des fonds
Forte implication des APA et des OSC dans le processus MoU
La volonté politique dans la mobilisation et le décaissement des ressources domestiques
Forte coordination du processus MoU par la direction PEV
DIGIALISATION
La Rationalisation du flux d'informations et la promotion d'un environnement collaboratif améliorent la coordination des activités de digitalisation
Garantir la disponibilité d'équipements et d'une infrastructure solide, y compris une connexion internet fiable assure le fonctionnement adéquat des outils numériques.
L'implication des autorités provinciales permet une bonne appropriation de l'activité.
La sélection des Réco devrait tenir en compte de critères spécifiques, notamment d'une certaine culture numérique, afin de faciliter l'adoption rapide des outils numériques et d'assurer une mise en œuvre efficace de la campagne.

## Slide 18
Valeur ajoutée - Innovations - Bonnes pratiques
18
VAP
L’appui à la constitution d’un GTT VAP réunissant plusieurs programmes a permis une approche sur différents aspects de la lutte contre le paludisme
L’appui à la tenue des réunions d’analyse des données sous le leadership total de la DPS / antennes PEV a constitué une opportunité pour l’analyse de toutes les données PEV et contribuer à une appropriation des résultats et du processus au niveau de la province / antenne et ZS
L’appui au niveau DPS / antenne PEV pour les supervisions à permis d’assurer que le niveau intermédiaire soit présent sur terrain lors de la descente du niveau central vers les ZS / AS / ESS
La supervision conjointe des séances de vaccination a permis d’identifier des problèmes et difficultés en rapport avec la mise en œuvre effective de l’échéancier et du processus des recherche et récupération des perdus de vus
L’analyse des données par les producteurs direct (ZS, antenne, DPS) et organisation des réunions par la DPS contribue à une appropriation

## Slide 19
Défis rencontrés
19
FINANCEMENT DOMESTIQUE ET MoU
Le retard dans
  l’installation officielle des institutions provinciales en 2024
  Le retard dans l’elaboration des PAO
  l’elaboration (DPS) et le traitement des requêtes (Gouvernements provinciaux)
L’instabilité institutionnelle dans les trois provinces (Haut-Katanga, Kasai-Oriental et la Tshopo)
Le chevauchement des activités ou conflit d’agendas entrainant le retard dans la mise en œuvre de certaines activités
Globalement, faible disponibilité des données de financement de vaccination (engagements, décaissements et dépenses)
Absence de la matrice des couts de la SNV 2025-2030
Les récentes discussions autourr du modèle hybride « Contrat Unique – MoU » entrainent le retard dans la signature du MoU
DIGITALISATION
Les infrastructures routières sont difficilement praticables en saison de pluie, ce qui complique les déplacements des agents et leur accès à la population.
L’insécurité a causé la non mise en œuvre de la digitalisation dans certaines aires de santé
L'adoption rapide de l'outil numérique a été entravée par le faible niveau de culture numérique des certains RECO, ce qui souligne l'importance de critères spécifiques pour la sélection des agents de santé.
L'absence d'une couverture Internet et électrique fiable s'est révélée être un obstacle majeur à la digitalisation, ayant un impact significatif sur la synchronisation et l'utilisation des équipements.
VAP
Appui à la miro-planification des activités / mise à jour des micro-plans au niveau Zones de Santé, Antennes, Provinces et digitalisation (processus de micro-planification non financé, acteurs de la digitalisation du PEV overbooked, occupés à +100% …)
Intégration effective du VAP dans le PEV de routine (outils de gestion de l'information, rapportage, identification et recherche des enfants perdus de vus)

## Slide 20
Priorités et engagements pour 2026
20
MoU PROVINCIAUX
Appuyer le PEV, la province et GAVI dans la mise en œuvre du MoU Haut-Katanga
Appuyer le PEV et les provinces dans la préparation des MoU Kasaï-Oriental et de la Tshopo
Appuyer le PEV dans suivi des flux des financements de la vaccination a travers les outils RMET et le Dashboard du financement de la vaccination du Niveau central, du Haut-Katanga, du Kasaï-Oriental et de la Tshopo
Appuyer les provinces du Kasaï-Oriental, de la Tshopo et du Haut-Katanga dans les efforts de la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des engagements en faveur de la vaccination
Mener le plaidoyer et mobiliser des ressources en faveur de la digitalization et integration des campagnes de santé publique
VAP
Appuyer l’élaboration d’un plan d'action d'extension dans les autres provinces (10) / antennes PEV (17) sur base des leçons apprises de l'introduction et mise à échelle jusqu'alors
Assurer un appui aux provinces / DPS / antennes / ZS où le VAP est déjà introduit à ce jour pour corriger les faiblesses persistantes encore et assurer la pérennité (transfert de compétences …)
Appui à mobilisation des ressources pour l'introduction dans les 78 ZS à faible et très faible niveau d'endémicité du paludisme
Appui à l'intégration effective du VAP dans le PEV de routine
Appui au PEV de routine à travers l'introduction du VAP (opportunité) : saisir l’AT au VAP pour appuyer l’intégration du VAP dans le PEV de routine, mais aussi renforcer le PEV de routine (recherche et récupération des enfants perdues de vue, suivi de la vaccination, qualité des données, mise en effective de l’échéancier, gestion des stocks bien documentée …)

## Slide 21
Recommandations
21
Rationaliser l’utilisation et optimiser les équipements dédiés à la digitalisation des interventions de santé publique
Harmonisation à temps du chronogramme des activités de vaccination avec la province
Rendre disponible à temps le micro-plan validé pour permettre une meilleure planification de la digitalisation
Organiser la séance de la signature du MoU Haut-Katanga (PEV)

## Slide 22
Merci