RAPPORT DE LA DEUXIEME JOURNEE DE LA REVUE ANNUELLE DES ACTIVITES DU PEV 2025 ET VALIDATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE VACCINATION 2026-2030

MATADI DU 15 AU 21 DECEMBRE 2025

Date : Mardi 16 décembre 2025

Lieu : HOTEL LEDYA A MATADI

Modérateur : Team Leader OMS

Rapporteurs : Serge SUKANI, Joseph OYAYA, Michel OTEPA, Guelord SALUMU

Participants :

Les Participants à cette revue sont les cadres et experts des organisations suivantes :

- Niveau central : PEV Direction, IGS, INSP, CAGF, ESP Unikin, GTCV, Coordination COUP, Coordination VAP, OMS, UNICEF, AFFNET, CDC Atlanta, Ginger International, VillageReach, MCFS, OIM, Global HealtH ,  CHAI, Acassus, PATH, ARCC, Sanru, BGMF, OSC, Croix Rouge et JSI.

- Niveau Provincial : DPS Mongala, Kongo central, Kinshasa, Uturi, Sankuru, Kasai, Kasai Oriental, Kasaï central, Kwilu, Lomami, Haut Lomami, Kwango, Mai Ndombe, Equateur, Tanganika, Tshuapa, Maniema, Bas Uélé, Haut Uélé, Sud Ubangi, Lualaba, Haut Kantanga, ZS Bulape

Nombre total des participants : 182 dont 159 du sexe Masculin et 23 du sexe Féminin

Objectif global :  Evaluer la mise en œuvre des activités de vaccination pour l’année 2025 et la planification pour l’année 2026 ainsi que la finalisation du document de la SNV 2026 - 2030

Objectifs de la journée : Documentation des bonnes pratiques et évaluation des projets pilotes

Thèmes de la journée :

- Lecture du CR de la première journée ;

- Bonnes pratiques et principales difficultés dans les provinces

- Leçons apprises et bonnes pratiques dans les activités, évaluation des pilotes et décisions, comment améliorer et faire autrement ;

- Travaux de l’équipe technique

L’agenda du jour prévoyait les points suivants :

- Lecture et adoption du rapport J1

- Présentation du grand rattrapage (BCU)

- Présentation MOU et suivi des engagements pris lors de la déclaration de Kinshasa

- Présentation de la CAGF

- Présentations des partenaires

- Présentations des provinces

- Panel des discussions sur les meilleures pratiques (VAP, RR, QD, Monitorage de TAHANACHI, Etude sur le BeSD, Couverture vaccinale et les inégalités en RDC, données DHIS2 2019-2024, Human centered design dans la génération de la demande)

- Travaux de l’équipe technique

  - DE LA LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DE J1

Le rapport du J1 a été lu et adopté moyennant les amendements qui seront versés à l’équipe des rapporteurs mais les expressions telles que parler terrain et sans gant doivent ressortir dans ce rapport.

  - PRESENTATION GRAND RATTRAPAGE (BCU)

Le BCU est une réponse du pays fasse au cumul des enfants ZD et SV depuis l’avènement de la Covid 19 où le pays était placé 3e dans la région Africain selon l’estimation WUENIC (2021) d’où la nécessité de rejoindre l’initiative du grand rattrapage pour récupérer les enfants de 12 à 59 mois

Son objectif général est de Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies à prévention vaccinale à travers le rattrapage des EZD et ESV de 12 à 59 mois d’ici fin décembre 2025.

De façon spécifique, cette approche vise la récupération d’au moins 70% d’enfants en conflit avec le calendrier vaccinal, le renforcement du système de vaccination et la fonctionnalité des MCF.

Trois axes stratégiques à savoir le rattrapage, la restauration et le renforcement du système de vaccination

Les résultats présentés à ce jour montrent une récupération de 29% Penta1, 21% penta2, 32% penta3, 58% en VAR et 44% en VPI et 7 provinces sur 15 ont fini complétement le 3 passages et les autres se poursuivent avec les autres passages.

Le retard dans la mise à disposition de fonds au pays et dans les DPS a retardé la mise en œuvre des activités.

La multiplicité des outils a rendu complexe la remontée des données et des efforts doivent être contenus pour que les données soient complètement logées dans le DHIS2.

3. PRESENTATION MOU ET SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE LA DECLARATION DE KINSHASA

Le MoU est une entente entre une province et un ou plusieurs donateurs dans laquelle les fonds alloués à un programme sont mis dans un panier commun. Il vise l’Augmentation du niveau de financement provincial, la Responsabilisation, l’autonomisation des provinces et l’Optimisation de l’impact de l’investissement dans la Santé ; Le plus grand défi de cette approche est le respect des échéances de décaissement des fonds par les différentes parties prenantes. Après la mise en œuvre du MoU dans sa phase pilote, GAVI s’est positionné dans la rallonge avec un financement constant.

Trois provinces vont rejoindre le MOU, notamment : le Kasai Oriental, la Tshopo et le Haut Katanga où le processus est très avancé et prêt à être signé selon la disponibilité de l’autorité.

Après les 2 présentations, les préoccupations suivantes ont été soulevées :

- Par rapport au BCU/Grand rattrapage

- Le retard de décaissement des fonds pour la mise en œuvre des activités est lieu plus à la mise en disposition des fonds au niveau des provinces. Mais aussi GAVI a disponibilisé les fonds qu’à la fin du premier semestre 2024

- La difficulté de remontée des données BCU résulte de la multiplicité des outils de collecte et remonté des données sur terrain (Gestion PEV, masque de saisies en ligne, etc.) la faible transcription des données dans le canevas SNIS et le non-alignement des agences/ONG qui interviennent sur terrain

- Le souhait est d’utiliser uniquement les outils de gestion du PEV de Routine pour collecter les données des IPVS

- Evaluer le processus de BCU à tous les niveaux (ZS, Antenne, DPS, Direction) afin de garantir la réussite de son extension au T1 2026

- L’objectif principal de chaque projet doit être celui de renforcer les approches qui existent déjà

- Les agences/ONG négocient directement avec les DPS pour la mise en œuvre des activités de vaccination ce qui ne permet pas à la direction PEV de capter toutes les informations/données

- Dégager le nombre d’enfants récupérés par type de stratégie dans le cadre du BCU

- Proposer des approches qui rassurent qu’après le BCU, la récupération des enfants en conflit avec le calendrier vaccinal se poursuivent en routine

- Le BCU est une activité de l’IT pour la récupération des enfants ZD et SV et par conséquent, il ne peut pas être planifié comme une campagne de vaccination.

- Pour le MoU

- Relier le MoU avec les engagements des gouverneurs dans un seul document pour la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination

- Le MOU permet de mobiliser les financements domestique et doit impliquer les provinces dans ce processus pour la participation aux financements des activités de vaccinations et voir la santé de manière générale

- L’alignement des tous les PTF au MoU permet la fidélisation du financement de la vaccination

- Matcher les résultats obtenus par le PEV et les interventions de différentes agences/ONG

- Le reliquat des fonds après l’achat des réfrigérateurs via l’UNICEF a été reprogrammé pour l’achat d’autres équipements dans la province du Haut-Lomami

- La situation du Tanganyika exige des réflexions pour ne pas perdre les acquis du MoU dans cette province qui ne peut pas financer les 100% de ses besoins dans le domaine de la vaccination

- L’impact du MoU dans les provinces qui mettent en œuvre est l’augmentation des couvertures vaccinales avec réduction des cas des MPV dont le CVDPV et Rougeole

- Dans le contexte de baisse de financement provincial, la province de Tanganyika a fait un plaidoyer pour qu’elle puisse bénéficier de l’appui de GAVI dans le but du maintien de ses acquis.

- PRESENTATIONS DE LA CAGF

La présentation de la CAGF a tourné autour des points ci-après :

- Utilisation des fonds et gestion des avances

- Synthèse des subventions GAVI actives 2025

- Utilisation des fonds vs solde de trésoreries, 30/11/2025

- Évolution de la situation des avances

- Balance des avances âgées de plus de 6 mois par entité, 31.10.2025

- Synthèse des subventions GAVI en 2026

Après cette présentation, les discussions ont tourné autour des points suivants :

- Intégrer les avances ouvertes comme un indicateur de MoU

- Partager régulièrement la situation des avances ouvertes des DPS avec tous les partenaires

- Les CDPS doivent être responsabilisés pour la justification des avances ouvertes

- La cohabitation des CAGF et GFA pose problème dans la gestion et suivi des avances ouvertes dans les DPS, d’où la nécessité de mettre de côté GFA pour rester avec la CAGF

- A la fin de chaque mission de collectes et validation des pièces justificatives par les agents de la CAGF, un procès-verbal doit être signé dans la province

- Mettre en place un mécanisme d’alerte sur les avances pour éviter les avances âgées de plus de 6 mois

- Des scanneurs professionnels seront mis à la disposition des DPS pour faciliter le scan et le poste dans le « one drive » des pièces justificatives

- Des efforts doivent être fourni par les DPS pour justifier les avances qu’elles bénéficient de la CAGF et autres agences (OMS, UNICEF, …)

- PRESENTATIONS DES PARTENAIRES

  - UNOPS, PATH et SANRU

Les trois structures ont présenté leur appui au PEV en tant qu’agence de mise en œuvre et d’assistances techniques en termes d’Axe d’appui au PEV, la redevabilité financière, les Réalisations majeures, les Défis rencontrés, les solutions apportées et leçons apprises y compris les Priorités et engagement pour 2026.

Après Leur présentations, les discussions suivantes ont été enregistrés:

- Les messages des partenaires doivent être ceux d’appui ou d’accompagnement et non de mise en œuvre

- Des grosses sommes sont engagées par les partenaires pour la mise en œuvre des activités de vaccination mais l’impact sur terrain ne suit pas

- De quelle manière les appuis des partenaires ont contribué à l’atteinte des objectifs du PEV et comment ils peuvent s’approprier de ces résultats ?

- Les provinces qui bénéficient des plusieurs appuis sont celles qui enregistrent des contreperformances

- Les types et les modèles des dépôts à construire par UNOPS doivent être conclus et validés avec le PEV

- Dans le cadre d’atteinte des objectifs assignés, chaque organisation (UNOPS, SANRU, PATH) est appelée à donner une brève explication sur le lien entre leurs réalisations et les attentes du PEV

- Les contenus des micros plans qui ont couté beaucoup des ressources au PEV doivent être utilisés

- Impliquer les administrateurs Gestionnaires des DPS dans la collecte active des pièces justificatives pour réduire le délai de justification des avances

- Il faut une harmonisation des données BCU avec celles contenues dans le DHIS2 tracker

  - CHAI, JSI, CDC ATLANTA, BLEUESQUARE

Les quatre structures ont présenté leur appui au PEV en tant qu’agence de mise en œuvre et d’assistances techniques en termes d’Axe d’appui au PEV, la redevabilité financière, les Réalisations majeures, les Défis rencontrés, les solutions apportées et leçons apprises y compris les Priorités et engagement pour 2026.

Après leurs présentations, les discussions suivantes ont été enregistrés :

Après leurs présentations, les discussions suivantes ont été enregistrés :

- L’appui de CHAI dans les DPS doit travailler avec les groupes existants déjà.

- Les appuis doivent s’aligner aux besoins du PEV ou du Pays pour influer sur les résultats et non le processus.

- La nécessité aux chefs des DPS d’évaluer la pertinence des appuis qui arrivent aux provinces et leurs impacts.

- Dans un contexte de réduction des financements, la mutualisation des fonds (dont ceux de l’OMS) pour le transport des échantillons est nécessaire.

- L’opérabilité entre la Gestion PEV et DHIS2 dans la province de Kwilu connait beaucoup des difficultés avec impact sur l’évaluation des performances et la motivation des prestataires.

- L’opérabilité entre la Gestion PEV et DHIS2 est menée sur demande du PEV, à ce jour cette expérimentation connait des soucis qu’il faudrait corriger.

- L’amélioration de la surveillance SMIR et celle au cas par cas se font déjà pour la rougeole et la rubéole doit passer rapidement pour d’autres maladies, un travail est déjà en cours entre CDC et DES

- Renforcement de la coordination des différentes interventions pour permettre une bonne cartographie des appuis et assistances dans les 26 provinces du pays

- Par rapport à la priorisation des nouveaux vaccins, cette situation est prise en compte dans la SNV sur avis de la GTCV

- La décision de l’introduction d’un nouveau vaccin revient au gouvernement et non aux partenaires.

- PRESENTATIONS DES PROVINCES (MANIEMA, MONGALA, TSHUAPA, TSHUAPA ET LA LOMAMI)

Après les présentations de ces Provinces, les commentaires ont tourné autour des aspects suivants :

- Les provinces de Maniema et Tshopo ont des données de VAP 4 pendant qu’elles avaient introduit cet antigène au moins d’avril 2025,

- Le nombre d’enfants récupérés lors des IPVS pendant 3 mois est largement supérieurs au nombre d’enfants récupérés pendant 24 mois de mise en œuvre du FAE,

- La dotation des AGR aux acteurs communautaires est une façon de les motiver

- La professionnalisation des RECOS risque de créer un problème qu’on ne saura pas résoudre en terme de paiement des acteurs,

- Un bon MCA est celui qui est capable d’analyser sa situation pour orienter le plaidoyer (véhicule ou HB) et de catégoriser ses ZS,

- La DPS Tshuapa est butée du Problèmes de fonds de transport des vaccins et d’autres intrants depuis 3 trimestres et de supervisions des AS par les cadres de ZS dans un contexte de non-formation des prestataires en gestion technique PEV

- PANEL DES DISCUSSIONS SUR LES MEILLEURES PRATIQUES (VAP, RR ET QD)

Le partage des leçons apprises de l’introduction de VAP dans le Kongo Central, de l’introduction du vaccin combiné RR dans les 7 provinces du Bloc1 et les interventions pilotes de la digitalisation ont été partagés.

Les leçons apprises suivantes ont été partagées concernant le VAP :

- La mise en place d’une coordination provincial PEV et PNLP a conduit à une bonne mise en œuvre des activités dans le cadre de l’introduction de VAP

- Des missions stratégiques du niveau central conduit par le SG vers la province du Kongo Central a conduit à un engagement des autorités locales dans le processus de l’introduction et voir même les leadeurs religieux à Nkamba ;

- Lancement national de l’introduction du VAP à Mbanza Ngungu par la plus haute autorité du Ministère de la Santé ;

- Les engagements des uns et des autres est une chose importante pour la réussite des activités

- La mise en place de l’approche innovante de gestion des données (l’utilisation des collecteurs des données, l’affectation du second DATA dans les ZS avec plus de 20 AS, le partage en temps réel des canevas SNIS avec l’application Gestion PEV, la synchronisation avec le power BI pour les analyses dynamiques

- La décentralisation de DHIS2 dans les AS dans 2 provinces pilotes (Kinshasa et Sud Ubangi)

Recommandations

| N° | Problèmes | Recommandations | Responsables | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absence d’une maquette type de construction des dépôts secs dans les antennes PEV | Déterminer une maquette type de construction des dépôts secs des antennes PEV en RDC | MD/ PEV | D’ici fin décembre 2025 |
| 2 | Discordance des informations sur la justification des fonds entre les DPS et la CAGF | Tenir une réunion entre les CDPS, CAGF, GFA, PEV et le SG sous la coordination de SEM pour éclairer la situation des avances ouvertes en provinces | MD/ PEV | Janvier 2026 |

Commencer à 8h15, les travaux de la journée ont été suspendus à 19 H 15, suivi de la pause-café et les présentations restantes ont été reportés au J3

Pour l’équipe des rapporteurs :

Serge SUKANI,

Joseph OYAYA,

Michel OTEPA,

Guelord SALUMU