Narratif pour l’octroi de subvention de transition RSS, FAE ET ACP de la RD Congo

Narratif pour l'octroi de subventions de transition pour les subventions RSS et/ou TCA.

- Documents obligatoires pour cette demande :

- Un budget Renforcement du système de santé (RSS) et Financement accélérateur de l’Equité (FAE) actualisé utilisant le format existant, limité aux activités proposées pour la transition

- Un budget Plateforme d’optimisation des équipements de la chaine du froid (CCEOP) actualisé, en utilisant le format existant, pour la période de transition ainsi que les documents obligatoires (lettre d'engagement pour l'investissement conjoint, lettre d'exonération fiscale et ODP final pour la période de transition)

- Un plan d'Assistance ciblée au pays (ACP) mis à jour utilisant le format existant, limité aux activités proposées pour l'extension, indiquant les partenaires qui fournissent actuellement des fonctions clés d'AT.

- Signature du Ministre de la Santé (ou autorité déléguée)

- Signature du Ministre des Finances (ou autorité déléguée)

Exposé des motifs de la demande de subvention de transition

## Activités prioritaires d’ACP (Assistance Technique ciblée au pays) programmées dans le cadre de la transition

L’ACP au cours de la transition sera assurée à l’aide de 14 activités . Douze activités sont issues de FPP-RSS4 sur  32 soit 38%.  Le taux de réduction est de 62%. Notons que la subvention de transition intègre deux nouvelles activités à savoir une AT pour l'optimisation du programme des vaccins en 2026 et une AT pour le développement de la subvention holistique GAVI 6.0. en 2027. Six domaines sur les huit sont concernés ,il s’agit de la Prestation de service,la chaine d’approvisionnement,le système d’information sanitaire,la Génération de la Demande ,la gouvernance et le financement de la santé.

Les activités sont reparties entre les partenaires principaux (3 activités, soit25 %) et les partenaires élargis(11 activités, soit75%).L’ACP proposée est complémentaire au country foundations déjà alloués à OMS et UNICEF pour le premier semestre 2026.

La liste linéaire d’activités ACP  se présente comme suit :

| N° | Activités TCA |  |
| --- | --- | --- |
| Domaine 1. Prestation de service |  |
| 1 | TCA.1.1. Appuyer la conception, la mise en œuvre et le suivi du plan de relance de la vaccination de routine (plan Mashako 3.0) aux niveaux national et décentralisé. |
| 2 | TCA 1.6.Soutien l'introduction de R 21 dans le bloc 3. |
| 3 | TCA 1.7.Soutien à l'introduction du RR dans les blocs 2 et 3. |
| 4 | TCA 1.8.Soutien à l'introduction du RR dans les blocs 2 et 3 : agent de monitorage |
| 5 | TCA 1.9.Appuyer le developpement et la mise en œuvre de l'approche de micro-planification digitalisée à l'aide de DHIS2 pour optimiser l'offre de service de vaccination spécialement dans la province du Kasai Oriental |
| 6 | TCA 1.10. Assurer l’assitance technique pour l'optimisation du portefeuille vaccinal. |
| Domaine 3.Chaine d’Approvisionnement |  |
| 7 | TCA.3.1. Appuyer la Commission Logistique pour l'estimation de besoins en vaccins et autres intrants et à l'acquisition du matériel de chaine de froid ainsi qu'à l'élaboration des commandes de vaccins, et à la distribution des vaccins et intrants du premier jusqu'au dernier kilomètre et le suivi des stocks et de température, auto-évaluation GEV au niveau central et au niveau de chaques provinces, appuyer à la mise en place de la GEV,eLMS |  |
| Domaine 4.Système d’Information Sanitaire |  |
| 8 | TCA.4.1.Appuyer la mise en œuvre du plan d'amélioration des données et la stratégie digitale en matière de vaccination |
| 9 | TCA.4.2.Soutenir la suivi et l'evaluation du programme de vaccination (ex: Mashako 3.0) |
| Domaine 6.Génération de la demande |  |
| 10 | TCA 6.1.Soutien aux préparatifs de l'introduction de HPV (volet communication) |
| Domaine 7.Gouvenance |  |
| 11 | TCA 7.1. Soutenir la gestion du programme (de la coordination stratégique, au suivi et évaluation, CCPeV, revue externe, GTCV, etc.) |  |
| 12 | TCA 7.2. Assurer une Assistance Technique pour le développement de la subvention holistique GAVI 6.0. |  |
| Domaine 8. Financement pour la santé |  |
| 13 | TCA 8.1.Appuyer la mise en place d'un dispositif de suivi des flux de financement dans le haut Katanga avec l'outil RMET- immunisation et à la préparation et à la mise en œuvre de l’extension du modèle des Protocoles d’entente provinciaux (MoU provinciaux) dans la province du Haut-Katanga (DPS, antennes Lubumbashi et Likasi) |  |
| 14 | TCA 8.2. Appuyer la gestion financière du PEV |  |

Les réponses aux questions relatives au choix de ces activités, à leur alignement à d’autres subventions de GAVI et aux risques importants en cas d'interruption ou de pause d'autres activités sont résumées dans les encadrés repris ci-dessous.

1. Pourquoi les activités proposées ont-elles été sélectionnées et comment contribueront-elles à assurer la continuité des programmes essentiels de vaccination pendant cette période de transition ?

L’identification des activités d’ACP pour soutenir les domaines ciblés pour la subvention de transition était réalisée à l’aide de besoins identifiés au cours de la priorisation des activités RSS et FAE par les groupes, complétés par l’opinion de la direction du PEV et les partenaires techniques et financiers. Elles visent à la fois un soutien limité dans le temps pour garantir une stabilisation rapide et une continuité avec transfert progressif des compétences vers les niveaux intermédiaires, en privilégiant une approche antenne PEV. Les activités d’assistance technique pour la prestation des services sont essentielles pour améliorer l’accès aux services de vaccination afin de faire face au problème de faible proportion de mise en œuvre des séances de vaccination planifiées ,renforcer les capacités opérationnelles des Etablissements de Soins de Santé (ESS) pour recourir aux stratégies de vaccination adaptées pour atteindre les cibles, de digitaliser la micro planification et introduire des nouveaux vaccins, tout en mettant un accent sur l’analyse des données et le suivi ciblé. Cet appui permettra la mise en œuvre de l’approche antenne repris dans Plan Mashako. Cette approche s’articule autour de la coordination technique et le soutien à l’introduction des nouveaux vaccins dans une logique de décentralisation et de responsabilisation des acteurs locaux en vue de gérer efficacement les problèmes identifiés à l’aide des stratégies vaccinales adaptées aux contextes. La digitalisation de la micro-planification et le processus connexe visent à moderniser les outils de planification, de suivi et de reporting. Cette numérisation améliore l’efficacité opérationnelle, réduit les coûts administratifs et améliore la transparence des activités. Elle permet également une meilleure allocation des ressources, une anticipation plus précise des besoins en vaccins et en personnel, ainsi qu’un pilotage plus réactif des campagnes, ce qui est particulièrement critique pendant une période de transition. Enfin, l’introduction des nouveaux vaccins bénéficie d’un accompagnement spécifique pour anticiper les besoins logistiques, les protocoles de sécurité et les formations du personnel, garantissant ainsi une adoption rapide et sûre à l’échelle locale. L’appui à la chaine d’approvisionnement de la vaccination en RDC est crucial pour garantir une estimation précise des besoins, une gestion optimale des stocks, une bonne distribution et un suivi rigoureux des vaccins et intrants. Les trois hubs stratégiques (à savoir Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi) nécessitent une assistance technique continue pour permettre un fonctionnement efficace et entièrement aligné avec les priorités du PEV de garantir la disponibilité des vaccins aux utilisateurs avec le soutien de GAVI. Sans ce soutien, la performance logistique globale serait fragilisée, entraînant des risques pour la chaîne d’approvisionnement des vaccins et la couverture nationale en ECF fonctionnel. Les activités d’assistance technique en faveur du système d’information sanitaire, suivi et évaluation sont essentielles pour maintenir et améliorer la qualité des données produits par les ESS et les communautés et du suivi-évaluation du PEV en RDC. Elles garantissent que les décisions et les ajustements reposent sur des informations fiables grâce à une gestion optimale du système d’information et à des revues régulières. Au niveau central, cet appui permettra particulièrement la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation efficace à l’aide des outils NTIC avec un focus sur la qualité des données. L'ACP dans le domaine de la gouvernance se focalisera sur l’appui à la gestion stratégique et à la coordination du programme de vaccination.Cet appui est motivé par le fait qu’il est essentiel de renforcer l’efficacité, la cohérence et le dialogue entre toutes les parties prenantes du secteur santé autour du PEV.Cela permettra de faire face au problème de faible coordination des actions et au deficit de pilotage des activités du PEV à tous les niveaux. Le domaine Financement de la santé se focalisera sur la mise en place d’un suivi rigoureux des flux financiers à travers le modèle MoU, qui est essentiel est essentiel pour pérenniser les bonnes pratiques et les engagements locaux pour la vaccination en RDC. Cette stratégie améliore la transparence, la redevabilité et la mobilisation des ressources en faveur du PEV, et s’aligne avec toutes les autres stratégies soutenues par GAVI. Toutefois, sans un engagement fort des autorités locales, la pérennité, l’efficacité et la performance des programmes de vaccination resteront fragiles en raison du déficit de financement domestique. En somme, ces activités ont été sélectionnées pour répondre à des besoins critiques du système de vaccination durant la période de transition: stabiliser les mécanismes financiers et opérationnels, clarifier les cadres de coopération, renforcer le système de suivi et la qualité des données, faciliter l’introduction et la gestion des nouveaux vaccins, moderniser la planification à l’aide de la digitalisation, promouvoir l’adhérence et réduire les abandons, et assurer une logistique robuste tant au niveau central que décentralisé. L’ensemble des activités permet une continuité des programmes essentiels tout en préparant les conditions nécessaires à une transition durable et à l’échelle locale des interventions financées par Gavi. Elles permettent de maintenir/d’améliorer les prestations vaccinales essentielles et de renforcer les capacités locales pour assurer la continuité et la résilience des programmes de vaccination à long terme.

2. Comment les activités proposées s'alignent-elles sur les autres subventions soutenues par Gavi (par exemple, introduction de nouveaux vaccins, campagnes de vaccination et assistance technique) ?

Les activités proposées s’alignent étroitement avec les priorités des autres subventions soutenues par Gavi en RDC, en soutenant l’introduction de nouveaux vaccins, les campagnes de vaccination et l’assistance technique à travers des interventions ciblées et complémentaires. . L’appui à l’introduction des nouveaux vaccins et au plan Mashako assure une coordination renforcée, une préparation logistique adaptée et une formation du personnel au niveau local. Ces éléments facilitent l’intégration rapide et sécurisée des nouveaux vaccins dans les programmes nationaux , conformément aux exigences de Gavi en matière de chaîne du froid et de suivi épidémiologique . Le renforcement du pilotage et des mécanismes de financement (MOU, paiement mobile…) contribue à une gestion financière transparente et efficace, essentielle pour les achats et la distribution des vaccins . Ces dispositifs soutiennent la gouvernance et la redevabilité, en assurant une définition claire des responsabilités et des résultats mesurables lors des campagnes et des introductions de vaccins. La digitalisation de la microplanification et l’amélioration de la qualité des données soutiennent les campagnes de vaccination en améliorant la planification, le reporting et l’efficacité des interventions. Cela répond directement aux attentes de Gavi en matière de transparence, de reddition de comptes et d’optimisation des ressources lors des campagnes et des programmes d’introduction. Enfin, le soutien logistique central et provincial garantit une exécution fluide de la prestation et des déploiements de vaccins, en cohérence avec les mécanismes de distribution et de supervision préconisés par Gavi.

3. Le pays prévoit-il des risques importants en cas d'interruption ou de pause d'autres activités ?

Des interruptions ou pauses d’autres activités pourraient présenter des risques importants pour tous les domaines de la vaccination au regard des défis spécifiques que ces derniers présentent. Une interruption des activités d’ACP de la prestation des services entraînerait des conséquences majeures sur les performances du PEV à savoir la perte de continuité de la vaccination de routine, le ralentissement de l’intégration des innovations au sein du programme, le retard dans l’introduction des nouveaux vaccins, la baisse de la couverture vaccinale, une augmentation de nombre de zéro dose, des sous vaccinés et la survenue des épidémies jadis maitrisées à l’instar de Rougeole. En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement, une interruption éventuelle de la mise en œuvre du plan Mashako aurait un impact négatif sur la préparation logistique et la sécurité des vaccins. Elle pourrait entraîner des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement vaccinale ainsi que des retards de financement, compromettant ainsi l’accès et la disponibilité des vaccins au niveau national. . En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement, une interruption éventuelle de la mise en œuvre du plan Mashako aurait un impact négatif sur la préparation logistique et la sécurité des vaccins. Elle pourrait entraîner des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement vaccinale ainsi que des retards de financement, compromettant ainsi l’accès et la disponibilité des vaccins au niveau national. Par rapport au système d’Information Sanitaire, des risques de dégradation de la qualité des données et du suivi épidémiologique, limitant la capacité à détecter rapidement les gaps et à ajuster les interventions seraient identifiés. Par rapport à la gouvernance, la performance globale du programme serait fragmentée. Les organes de pilotage seraient moins réactifs et peu adaptés pour piloter les actions à mettre en œuvre pour faire face aux défis identifiés au cours de l’analyse de la situation de RSS4. Par rapport au Financement de la santé, une fragilité des activités essentielles de la vaccination suite à la dégradation de la confiance des partenaires et des communautés, et difficultés accrues à mobiliser des ressources pour la période de transition seraient enregistrées.

## Activités prioritaires du RSS et FAE programmées dans le cadre de la transition

Les activités RSS et FAE sélectionnées s’élèvent à 68  sur 119 enregistrées dans le FPP-RSS4 et FAE soit 57 %. Le taux de réduction s’élève à 43%. Parmi les activités retenues pour la transition 46 sont basiques soit 68 % et 22 sont spécifiques soit 32 %. Les activités basiques seront mises en œuvre dans les 26 provinces. Les activités spécifiques  seront déployées dans les provinces  de la Tshopo,Tshuapa,Haut Katanga,Kasai oriental,Maindombe et Mongala.L’unique activité humanitaire retenue dans FPP-RSS4 (voir 1.17.)  sera mise en oeuvre  dans 3 provinces à savoir le Nord Kivu,le Sud Kivu et l’Ituri.

Les activités basiques sont l'ensemble des actions qui permettent d'offrir les services essentiels de vaccination dans les 26 provinces de la RDC. Les activités spécifiques sont celles qui permettent d'enrayer ou de réduire les effets négatifs d'un problème déterminé identifié avec acuité dans une province bien identifiée. Les activités humanitaires sont  celles qui permettent de développer les services de vaccination dans les sites des déplacés et/ou réfugiés en collaboration avec les acteurs d’urgence et les communautés affectées.

Les activités FAE (reprises également dans RSS4) recommandées après le travail de documentation réalisée au cours des mois d’août et de septembre 2025 ont été automatiquement prises en compte quel que soit leur score (4 activités sur 49 soit 8%). La méthodologie utilisée pour la sélection des activités et la priorisation des provinces est reprise  en annexe 1.

Les activités retenues pour RSS et FAE par domaine durant la transition sont :

|  | Activités basiques |
| --- | --- |
|  | Activités spécifiques |
|  | Activité humanitaire |
| * | Activités FAE retenues durant la transition après recommandation de AEDES |

| N° | Activités RSS et FAE |
| --- | --- |
| Domaine 1. Prestation de service |  |
| 1 | 1.3. Organiser les supervisions formatives intégrées semestrielles en prenant en compte l'approche d'amélioration collaborative de la qualité du niveau central vers les 26 DPS |
| 2 | 1.4.Organiser les supervisions formatives intégrées trimestrielles en prenant en compte l'approche d'amélioration collaborative de la qualité des 26 DPS vers les ZS |
| 3 | 1.5. Organiser les supervisions formatives intégrées mensuelles en prenant en compte l'approche d'amélioration collaborative de la qualité des ZS (des 26 DPS) vers les AS. (En prenant en compte DQS allegé) |
| 4 | 1.6. Développer l'approche de micro-planification digitalisée à l'aide de DHIS2 pour optimiser l'offre de service de vaccination dans la province de Kasai Oriental.s |
| 5 | *1.10.Organiser les activités de vaccination en stratégie avancée dans les 26 DPS |
| 6 | 1.11.Organiser les activités de vaccination en recourant à la stratégie mobile dans les zones de santé avec des sites de vaccination éloignés ou d'acces difficile (plus de 10km du centre de santé) dans 6 DPS necessitant un appui spécifique(Maindombe,Mongala,Tshopo,Kasai oriental,Haut Katanga et Tshuapa) s |
| 7 | 1.12.Organiser les activités de vaccination à tout contact pour la réduction des occasions de vaccination manquées (OMV) au cours des activités curatives et préventives dans les établissements de santé de 6 DPS necessitant un appui specifique (Maindombe, Mongala, Tshopo, Kasai oriental , Haut Katanga et Tshuapa)(s) |
| 8 | *1.13. Organiser la vaccination dans les points de concentration (marchés fréquentés par les mères et gardiennes d’enfants carrefours, ports, rassemblements ponctuels des femmes) dans les 6 DPS necessitant un appui specifique (Maindombe, Mongala, Tshopo, Kasai oriental , Haut Katanga et Tshuapa) (s) |
| 9 | *1.14. Organiser les activités de vaccination selon l'horaire des activités des mères et/ ou des gardiennes d'enfants parmis les DPS specifiques ayant des défis par rapport à l'occupation des mères ( Kasai oriental et Tshuapa)(s) |
| 10 | *1.15. Organiser les activités de vaccination dans les zones fluviales/riveraines de 2 provinces specifiques traversées par le fleuve et/ou une grande rivière (Tshopo etTshuapa)(s) |
| 11 | 1.17. Organiser les activités de vaccination dans les sites des déplacés et des réfugiés des 3 DPS humanitaires (Sud Kivu,Nord Kivu et Ituri)(h) |
| 12 | 1.18.Organiser les réunions du Groupe Technique Consultatif pour la Vaccination(GTCV) |
| Domaine 2.Ressources Humaines pour la Santé |  |
| 13 | 2.10.Assurer la formation continue des prestataires des 26 provinces en PEV pratique adapté à l'IA à l'aide de E Learning couplé avec le suivi post formation au cours des supervisions intégrées. |
| Domaine 3.Chaine d’Approvisionnement |  |
| 14 | 3.1. Réconfigurer la chaine d'approvisionnement des vaccins et autres intrants avec un focus sur les coûts réels de transport selon le profil de chaque province/antenne/Zones de Santé et les données de l'analyse de la mutualisation des ressources pour la distribution |
| 15 | 3.2. Distribuer les vaccins et intrants de vaccination à tous les niveaux en synergie avec les programmes spécialisés selon le nouveau modèle de distribution mis en place (coût réel de transport,accessibilité,ECF…) |
| 16 | 3.5. Rendre opérationnel les 3 principaux points d'entrée des vaccins à l'aide de l'accompagnement technique et financier des Hubs de Kinkole, Lubumbashi et Kisangani |
| 17 | 3.6. Réaliser une auto- évaluation GEV au niveau national et au niveau de chaque province |
| 18 | 3.8. Acquérir 84 systèmes d'alarmes incendies et 252 extincteurs certifiés pour les dépôts de coordination et antennes |
| 19 | 3.9. Acquérir des Kits des pièces de rechange pour les chambres froides existantes,les réfrigérateurs et les groupes électrogène |
| 20 | 3.12.Construire 3 entrepôts secs standards en tenant compte de l'évolution des cibles dans le Kasai Central(Kananga), Mongala(Lisala),Tshuapa(Bokungu) |
| 21 | 3.18. Doter les coordinations et les antennes en carburant pour le fonctionnement des groupes électrogènes. |
| 22 | 3.19.Etendre l'outil eLMIS comme outil de gestion des intrants de la vaccination au niveau des Zones de Santé(phases 3 et 4) dans les provinces de Kinshasa et Maniema.s |
| 23 | 3.20. Assurer la formation des techniciens du PEV pour l'installation,maintenance et réparation des ECF non programmé par CCEOP. |
| 24 | 3.22. Réaliser l'inventaire des équipements de chaine de froid du PEV |
| 25 | 3.23. Assurer la maintenance des petits équipements de la chaine du froid/Réfrigérateurs des 26 provinces. |
| 26 | 3.24. Assurer la maintenance des chambres froides dans les 26 provinces. |
| 27 | 3.27.Organiser la supervision logistique pour l'amélioration continue de la chaine logistique au niveau des Zones de Santé des 26 Provinces. |
| Domaine 4. Système information Sanitaire |  |
| 28 | 4.1. Poursuivre le déployement des registres électroniques de vaccination pour le suivi des enregistrements de vaccination individuelle à Kinshasa,Kasai central,Kongo central et Haut Katanga après la phase pilote. |
| 29 | 4.2. Appuyer la décentralisation de DHIS2 vers les aires de santé pour la saisie des données SNIS dans la DPS de Kinshasa et Sud Ubangi |
| 30 | 4.3. Réaliser la triangulation des données des populations pour l'obtention des cibles oppérationnelles. |
| 31 | 4.4. Réaliser les estimations de couverture vaccinale des provinces pour l'obtention et de leurs Zones de Santé(ESNIC). |
| 32 | 4.5. Doter chaque ESS des outils de gestion des données spécifiques du PEV (fiches de pointage, régistre de vaccination,Nouvelles cartes de vaccination-CPS) |
| 33 | 4.6.Contribuer à l'impression des outils intégrés du SNIS dans les provinces de Maindombe,Kasai oriental,Tshopo,Mongala,Haut Katanga,Nord Kivu,Sud Kivu,Ituri et Tshuapa(s) |
| 34 | 4.7. Appuyer l'organisation systématique des réunions de monitorage mensuel au niveau des AS et BCZS dans les DPS de la Tshopo,Mongala,Kasai Oriental,Maindombe,Haut Katanga et Tshuapa.s |
| 35 | 4.10. Réaliser trimestriellement le Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) en routine pour mesurer les performances des 6 DPS necessitant un appui spécifiques (Tshopo, Maindombe, Kasai Oriental, Mongala, Haut Katanga,Tshuapa)(s) |
| 36 | 4.12.Organiser les ateliers d'amélioration des données à tous les niveaux (Validation des données des 26 DPS, Joint Reporting Form(JRF) pour les 26 DPS et analyse des données pour les 6 DPS necessitant un appui spécifique ( Mongala, Kasai Oriental, Maindombe, Tshopo, Haut Katanga et Tshuapa)(s) |
| 37 | 4.14. Mettre en place un cadre mixte d'analyse et de suivi de l'utilisation des données des enquêtes. |
| 38 | 4.16 Standardiser le mécanisme d'interopérabilité pour toutes les activités numériques sur la vaccination |
| 39 | 4.17 Créer un système d'interopérabilité de l'outil Gestion PEV et E Surv/e WARS avec DIHS2 et le transfert des compétences par rapport à la conception,l'utilisation et l'analyse des données. |
| 40 | 4.18. Appuyer les formations des experts du niveau central aux académies DHIS2 et leurs participation aux conférences intenationales. |
| 41 | 4.19. Appuyer la connexion internet adaptée au contexte de chaque ZS des 6 DPS necessitant un appui spécifique(Tshopo,Kasai oriental,Mongala,Tshuapa,Maindombe,Haut Katanga) |
| 42 | 4.21. Paramétrer la carte de score, analyse de goulot d'étrangalement et des tableaux de bord spécifiques pour le niveau central, provincial et zone de santé en utilisant l'approche de laboratoire vivant. |
| 43 | 4.22. Organiser l'atelier d'actualisation des valeurs de référence des cibles de vaccination pour les 26 DPS |
| Domaine 5.Surveillance des maladies évitables par la vaccination |  |
| 44 | 5.2. Appuyer la mise en place, le fonctionnement et le suivi des sites sentinelles selon les risques identifiés dans les DPS de Tshopo, Sud Kivu, Haut Katanga, Kinshasa, Kasai Central et Kongo Central |
| 45 | 5.6. Appuyer le processus de recherche active ,d'investigation et de prise en charge des cas grave de MAPI. |
| 46 | 5.7. Classifier les MAPI grave par le CENIE-MAPI. |
| 47 | 5.8. Superviser les sites sentinelles (Tshopo, Sud kivu, Haut Katanga, Kinshasa, Kasai Central et Kongo central)(s) |
| Domaine 6. Génération de la demande et engagement communautaire |  |
| 48 | 6.1. Appuyer la redynamisation des CAC, CODESA, UCODESA et autres OPACO dans 218 ZS des 26 DPS |
| 49 | 6.2. Appuyer l'intégration des approches Design Centré sur l'Humain, sciences comportementales, deviance positive et planification en faveur de la prise en compte des besoins de la communautes dans l'organisation des services de vaccination dans les DPS kasai Oriental et Tshuapa necessitant un appui spécifique(s) |
| 50 | 6.3. Mettre en œuvre le paquet des activités communautaires pour induire le comportement en faveur des bonnes pratiques essentielles dans la communauté dont la vaccination systématique dans les 6 DPS spécifiques (Tshopo, Mongala, Kasai Oriental, Maindombe, Haut Katanga et Tshuapa) et les 3 provinces humanitaires (Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu).s |
| 51 | 6.4. Utiliser la communication numérique et le systeme d'ecoute sociale online et offline pour la réalisation des actions en faveur de la vaccination au niveau national et provincial dans les 6 DPS necessitant un appui spécifique.(s) |
| 52 | 6.6. Appuyer les réseaux des associations féminines et les associations des hommes pour la realisation des activités communautaires sur la promotion de la masculinité positive pour la vaccination, la parentalité et l'adoption des normes sociales en faveur de la vaccination au sein du couple pour les parents, les filles, garcons, et les leaders communautaires dans les provinces avec defis majeurs lies au genre (Kasai Oriental et Tshuapa)(s) |
| 53 | 6.7. Accompagner les OSC dans la mise en œuvre des activites (Assurer le fonctionnement des OSC et suivi) dans les 6 provinces necessitant un appui specifique (Mai-Ndombe, Kasai-Oriental, Tshopo, Haut Katanga, Mongala et Tshuapa) (s) |
| Domaine 7.Gouvernance |  |
| 54 | 7.2. Appuyer l'organisation des revues à mi parcours et annuelles du PEV plus l'évaluation conjointe. |
| 56 | 7.5. Organiser les audits internes et externes du PEV. |
| 57 | 7.6. Appuyer le fonctionnement du PEV. |
| 58 | 7.7. Appuyer le fonctionnement de l'INSP pour la mise en oeuvre du centre de Gestion des Connaissances. |
| 59 | 7.8. Appuyer le fonctionnement des DPS ,des Antennes PEV et des coordinations PEV au niveau des 5 provinces necessiatnt un appui spécifique(Maindombe,Kasai oriental,Tshopo,Mongala, Haut Katanga et Tshuapa)s |
| 60 | 7.9. Organiser mensuellement les réunions de CCPeV |
| 61 | 7.12. Organiser les missions d'inspection des activités de vaccination par l’IGS et l'IPS. |
| 62 | 7.13. Contribuer à l'allocation structurelle des perfomances aux experts (SG,DEP, PEV,INSP, DLM, DESP, DDSSP). |
| 63 | 7.14. Contribuer à l'allocation structurelle des perfomances des experts des 6 DPS necessitant un appui sépcifique (Mongala,Maindombe,Tshopo,Tshuapa,Haut Katanga,Kasi Oriental)sur base du score Mashako du programme de transition.s |
| 64 | 7.15. Contribuer à l'allocation structurelle des ECZ sur base du score Mashako dans les 6 provinces spécifiques necessitant des activités spécifiques(Mongala,Maindombe,Tshopo,Haut Katanga,Kasai oriental et Tshuapa).s |
| 65 | 7.16. Réaliser des missions de suivi du projet (programmatique et financier) dans les 6 provinces necessitant un spécifique (Mongala,Maindombe,Tshopo,Haut Katanga,Kasai oriental et Tshuapa).s |
| 66 | 7.17 Appuyer le processus d'élaboration des Plans d'action Opérationnels des provinces et le suivi semestriel de la mise en œuvre. |
| 67 | 7.23. Appuyer trimestriellement les cellules genre dans la province ayant les défis majeurs liés au genre (Kasai Oriental) en matériel et fourniture de bureau.s |
| Domaine 8.Financement pour la santé |  |
| 68 | 8.1 Assurer le suivi des flux de financement dans la DPS avec MOU (Haut Katanga,Tshopo et Kasai Oriental ) et au niveau central à l'aide de l'outil RMET- immunisation(s) |

L’identification de ces activités avait également pris en compte les principales recommandations de la CEI formulées en décembre 2024 après révision du FPP. Ces principales recommandations et les activités RSS et FAE de transition qui s’y rapportent sont reprises ci-dessous.

| Recommandations CEI de decembre 2024 | Activités RSS-FAE de transition qui s’y rapporte |
| --- | --- |
| Fournir une feuille de route d’harmonisation des outils digitaux en vue d’assurer leur interopérabilité en collaboration avec l’ANICNS | Activité 4.5. |
| Soumettre, avec l’appui d’une assistance technique, une feuille de route visant à accompagner le pays à revitaliser les supervisions formatives avec un focus sur le développement et la mise en œuvre des approches Plan de Résolution des Problèmes (PRP) orientées systématiquement sur des « mini-DQA » | Activité 1.3. |
| Soumettre une feuille de route pour l’élaboration d’un plan budgétisé de restructuration de la chaine d’appro (Hubs-Antennes-Zones de santé) | Activité 3.1. |

Les réponses aux trois questions relatives aux raisons de choix de ces activités, à leur alignement à d’autres subventions de GAVI et aux risques importants en cas d'interruption ou de pause d'autres activités sont résumées ci-dessous.

4. Pourquoi les activités proposées ont-elles été sélectionnées et comment contribueront-elles à assurer la continuité des programmes essentiels de vaccination pendant cette période de transition ?

Le domaine de la Prestation de service sera mise en œuvre durant la transition à travers 12 activités sur 18 prévues dans RSS 4, soit 67 %.Leur choix est motivé par le fait qu’ils permettent l’intégration des activités préventives des Soins de Santé Primaires(SSP) dont la vaccination systématique des enfants jusqu'à leur deuxième anniversaire dans les Etablissements de Soins de Santé (ESS) et favorise la coordination des interventions verticales des programmes spécialisés pour la continuité des services de vaccination au niveau de la première ligne de soins et dans la communauté. Les interventions de la prestation identifiés dans le cadre de la transition s’articulent autour de trois axes indispensables à savoir le renforcement des compétences à travers les supervisions formatives du niveau central jusqu’aux aires de santé et l’optimisation de la couverture vaccinale par des stratégies adaptées (la micro-planification digitale, les stratégies avancées et mobiles, la vaccination tout contact, les points de concentration, l’adaptation aux horaires, les interventions dans les zones spécifiques et les réunions techniques). Ils permettront d’assurer une offre des services de vaccination efficaces, sécurisées et adaptées aux habitudes des communautés dans le contexte de transition sans interruption. Ces activités contribueront au maintien des services essentiels de vaccination de base en augmentant le nombre de séance de vaccination réalisées dans les communautés y compris les populations spéciales (déplacées internes, riveraines, éloignées) dans les 26 DPS. Dans le cadre de la transition, le domaine des Ressources Humaines pour la Santé (RHS) se concentrera sur une activité prioritaire : la formation continue digitale des prestataires des Etablissements des Soins de Santé(ESS),des Bureaux Centraux des Zones de Santé(BCZ) et les Divisions Provinciales de la Santé(DPS), , renforcée par le suivi post-formation intégrée aux supervisions de terrain. Ce choix est fondé sur la maximisation de l’impact des ressources limitées, en jouant sur l’innovation pédagogique et l’exploitation du numérique (E learning et suivi post formation systématique à travers l’approche collaborative d’amélioration de la qualité) pour assurer un maintien élevé des compétences, la motivation du personnel et la capacité du système à innover. Cette approche de formation continue permettra de garantir les services essentiels de vaccination grâce à son efficience, car la formation et la supervision traditionnelle consomment encore la majorité des ressources sans résultats escomptés. Le domaine Chaîne d’approvisionnement priorise 15 activités sur 24 prévues essentielles à la continuité et à la performance du programme de vaccination durant la période de transition. Ces activités ont été sélectionnées car elles contribuent à l’optimisation logistique et la réduction des coûts de distribution, la garantie de la disponibilité des vaccins à tous les niveaux, la sécurité et la qualité permanente des infrastructures et équipements de la chaine de froid, enfin, la professionnalisation des agents par la supervision et l’informatisation de la gestion des stocks des vaccins et des intrants à l’aide de eLMIS. En renforçant les infrastructures de froid, en déployant des systèmes de suivi des stocks en temps réel et en établissant des protocoles de gestion des dates de péremption, on réduit les pertes et les ruptures tout en augmentant la réactivité face aux variations de la demande.Les capacités de ces activités à améliorer l’insuffisance et/ou la vétusté du système de transport des vaccins au dernier kilomètre (matériel roulant et naviguant),la fonctionnalité des ECF et la mise en place des infrastructures adéquates pour la conservation des vaccins et des intrants secs permettront de garantir la continuité des interventions essentielles de la vaccination grâce à la disponibilité de vaccin. De plus, elles permettront l’accès et l’équité aux vaccins dans les zones à accès difficile. Par ailleurs,toutes les activités de CCEOP ont été maintenues. Elles permettront d’acquérir les ECF au cours de l’an 1 de la subvention de transition. Ces activités sont complémentaires et en cohérence avec celles de RSS-FAE. En effet, les formations programmées dans le domaine de la logistique, les supervisions logistiques, les constructions des dépôts secs, l’acquisition des matériels et équipements anti incendies, les activités de maintenance …contribueront à garantir une fonctionnalité optimale des ECF . Cette complémentarité est importante car elles contribueront également à l’efficacité opérationnelle de la chaine d’approvisionnement, à la réduction des ruptures de stock et à l’amélioration de la couverture vaccinale ou une meilleure efficacité opérationnelle. Le domaine Système d’Information Sanitaire (16 activités sur 23 activités de RSS4) se structure autour des innovations principales ci-après la décentralisation de la collecte, l’interopérabilité et la standardisation des outils numériques, le déploiement de tableaux de bord dynamiques, la formation et autonomisation des équipes, et la connectivité internet au niveau des Aires de Santé. Elles augmentent l’efficacité du pilotage, la réactivité, la qualité des interventions, et favorisent l’équité dans l’accès à la vaccination. Ses activités permettront de garantir les services essentiels car elles contribueront à l’amélioration de la qualité des données (écart données administratives et des enquêtes étant de 15%) et à leur utilisation pour la prise des décisions adéquates en faveur de l’offre et de la demande des services de vaccination. Le domaine Surveillance des maladies évitables par la vaccination retient, durant la transition, 4 activités prioritaires sur 7 prévues dans RSS4. Dans un contexte de l’introduction des nouveaux vaccins et de switch, il est important de disposer de profil épidémiologique de germe circulant dans le pays et assurer le suivi des cas de MAPI.Le maintien des services essentiels de vaccination de première ligne sera possible car ces interventions permettent d’améliorer la capacité de surveillance, preparation et riposte aux épidémies des équipes des ESS. Le domaine Génération de la demande et engagement communautaire mobilise six activités prioritaires durant la période de transition (pas de réduction notée), réparties entre actions basiques (33%) et spécifiques (67%). Leur importance repose sur leurs capacités à garantir une demande constante et adaptée de la vaccination par les communautés à l’aide d’une mobilisation structurée des acteurs locaux (CAC, CODESA...), l’intégration des approches comportementales et participatives, le recours aux outils de communication numérique et associative, et la valorisation du couple/famille dans la promotion vaccinale. En effet, l’accroissement de la demande des services grâce à une communication adaptée est crucial pour réduire les résistances et les rumeurs, améliorer l’acceptation et l’engagement des communautés, et favoriser une implication renforcée de la société civile. Des activités de communication ciblant les leaders communautaires permettent d’améliorer la perception des bénéfices des vaccins, d’élargir la couverture et de soutenir les efforts de vaccination dans les zones les plus vulnérables.L’augmentation du niveau de fonctionnalité des CAC et la prise en compte des barrières à la vaccination tels que la perception, motivation, intention, normes sociales, accessibilité, genre (coût de déplacement transport, mères trop occupées) … pour le déploiement des interventions communautaires adaptées aux contextes sont des éléments qui permettront le maintien des activités essentielles de la vaccination dans les communautés même en l’absence de financement. L’interconnexion de ces activités entre elles et les autres subventions dans le cadre de la mobilisation des communautés assure la pertinence, la réactivité et la pérennité du programme Le domaine de la gouvernance maintient 13 activités prioritaires sur 26 prévues dans RSS4, axées sur la planification, la redevabilité financière, le suivi, le pilotage stratégique, la motivation par la performance, la promotion du genre et le bon fonctionnement des structures de gestion du PEV. La contribution de ces activités à l’amélioration de la fonctionnalité des structures de pilotage du système de vaccination et la coordination efficace des partenaires du PEV sont des éléments essentiels susceptibles de maintenir les services essentiels de la vaccination dans les ESS et les communautés. Le domaine du Financement de la santé pendant la période de transition retient une activité prioritaire sur les deux prévues dans RSS 4. Elle est centrée sur le suivi des flux financiers dans la province du Haut Katanga à travers un double système : un protocole d’entente provincial (MOU) et un outil digital spécialisé (RMET-Immunisation). Ces éléments constituent des preuves solides pour s’assurer de la continuité de la vaccination essentielle dans les communautés. En résumé, les activités proposées ont été choisies parce qu’elles ciblent les maillons critiques du système de vaccination et permettent une continuité fiable et équitable des activités à l’aide de dispositif adaptés aux contraintes de financement pendant la période de transition.

5. Comment les activités proposées s'alignent-elles sur les autres subventions soutenues par Gavi (par exemple introduction de nouveaux vaccins, campagnes et assistance technique) ?

Les interventions identifiées renforcent de manière intégrée les infrastructures, les capacités opérationnelles et les mécanismes de gouvernance nécessaires pour accueillir et soutenir les futures introductions de vaccins, garantir l’efficacité des campagnes et une assistance technique adaptée. L’interaction avec les appuis techniques et financiers de Gavi assure une évolution cohérente avec l’introduction des nouveaux vaccins, la gestion des campagnes et l’amélioration continue de la performance du PEV. Pour le domaine de Prestation de service, les activités retenues sont directement alignées sur les priorités du PEV appuyés par Gavi, notamment l’intégration de nouveaux vaccins, l’approche collaborative d’amélioration de la qualité des services et la flexibilité des approches ciblant les populations vulnérables ou d’accès difficile. De plus, les activités proposées contribuent directement à la continuité et à l’efficacité des campagnes soutenues par Gavi et s’adapte aux besoins en assistance technique exprimés par la RDC pour garantir une offre de services de vaccination de qualité. Par rapport aux Ressources Humaines pour la Santé, l’innovation pédagogique et l’exploitation du numérique (E learning et suivi post formation systématique à travers l’approche collaborative d’amélioration de la qualité) s’alignent avec les appuis techniques et financiers de Gavi. En effet, l’approche permettra une évolution cohérente avec l’introduction des nouveaux vaccins, la gestion des campagnes et l’amélioration continue de la performance des prestataires. L’alignement de la chaine d’approvisionnement est assurée à travers soit l’introduction, soit la conservation, soit la distribution accélérée des nouveaux vaccins et les intrants. En effet, une chaine logistique efficace permet de garantir la qualité des vaccins (anciens et nouveaux) à tous les niveaux du système. En outre, la présence de mécanismes de prévision de la demande et de réapprovisionnement, associée à une gouvernance claire et à des pratiques de suivi, facilite la planification financière et opérationnelle nécessaire pour accueillir une éventuelle introduction de vaccins additionnels dans le cadre des financements et des exigences de reporting de Gavi. Ainsi, ces activités préparent le terrain pour une introduction en douceur et sécurisée de nouveaux vaccins, minimisant les risques de ruptures et de gaspillages tout en garantissant la continuité de l’offre vaccinale. Les activités retenues pour le système d’information sanitaire sont alignées à l’introduction de nouveaux vaccins et l’organisation des campagnes car elles permettent le renforcement du système de suivi et évaluation et l’harmonisation des outils de collecte des données. Pour le domaine de surveillance des maladies évitables par la vaccination, leur alignement aux standards internationaux soutenus pas GAVI garantissent la complémentarité du domaine aux activités d’introduction de nouveaux vaccins, la gestion des campagnes et l’assistance technique. Par rapport au domaine de la génération de la demande,l’accent mis sur la communication adaptée et l’implication active de la société civile constitue un élément clé pour le succès des campagnes à grande échelle car elle favorise l’acceptation et l’implication des communautés dans la mise en œuvre des activités. Les activités de la gouvernance et de suivi permettent l’amélioration de la qualité des services de vaccination et l’efficacité opérationnelle du système de vaccination.De plus,elles facilitent le transfert de connaissances et l’amélioration continue des services offerts aux communautés en alignement avec les approches de renforcement du système de santé soutenues par GAVI.Notons également que l’assistance technique, elle-même, est également renforcée par les activités de gouvernance et de suivi car elle permet de mettre à la disposition des parties prenantes des outils de reddition de comptes, des cadres de suivi des performances et des mécanismes de coordination. Enfin,La synergie générée dans le cadre de mobilisation des ressources domestiques à l’aide des interventions retenues pour le domaine de financement de la santé contribuera à la durabilité et à la résilience des programmes de vaccination après l’introduction de nouveaux vaccins et les campagnes de vaccination.

6. Le pays prévoit-il des risques importants en cas d'interruption ou de pause d'autres activités ?

Des interruptions ou pauses d’autres activités pourraient également générer des risques importants pour tous les domaines de la vaccination au regard des défis spécifiques que ces derniers présentent. Par rapport à la Prestation de service, La perte des acquis en matière de coordination et de formation continue pourrait entraîner l’interruption ou la détérioration des activités de vaccination, ce qui représente un risque élevé pour la qualité et la performance du système vaccinal. Cela pourrait se traduire par une augmentation des poches d’enfants zéro dose et sous-vaccinés, ainsi que par la résurgence potentielle d’épidémies de rougeole et de poliomyélite. . Par rapport au domaine Ressources Humaines pour la Santé, le manque d’interopérabilité entre le dispositif numérique de gestion de la formation continue (IHRIS) et le DIHS2 pourrait occasionner la fragmentation du suivi et le manque de visibilité des effets de l’approche E Learning et suivi post formation sur les performances individuels des prestataires et du programme.Il est important de mobiliser des fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des activités qui permettront de rendre effectif l’interopérabilité des outils numériques utilisés au sein du ministère de la santé avec le DIHS2.Voir activités 4.16. et 4.17. de RSS4,non retenues durant la transition. Par rapport à la chaine d’approvisionnement, l’arrêt ou la suspension d’une de ces activités génère systématiquement un risque de rupture, de perte de qualité vaccinale, gaspillage des vaccins,de blocage de campagnes ou de perte d’éligibilité aux subventions internationales (exemple : en cas de non-réalisation des autoévaluation GEV). L’interruption des services suite à la non-disponibilité des vaccins génère une perte de confiance des populations vis-à-vis du système de vaccination. Par rapport au Système d’Information Sanitaire (SIS), un arrêt ou une fragmentation des actions identifiées multiplierait les erreurs, baiserait la qualité des données, et ralentirait la couverture vaccinale. Par rapport à la Surveillance Epidémiologique, l’interruption des actions exposerait le système à une perte de vigilance, une dégradation de la qualité de la décision en cas d’épidémies et une fragilité accrue face aux problèmes émergents de la vaccination, mettant en danger la confiance de la population vis-à-vis du système de santé. Par rapport à la demande, l’interruption ou l’abandon d’une de ces activités mettrait en péril la capacité d’adaptation du système à interagir avec les communautés pour améliorer la couverture vaccinale, rendant plus difficile l’atteinte des cibles et la prévention des épidémies. Par rapport à la Gouvernance, le risque majeur noté en cas de perte des acquis de pilotage efficace est la perte de visibilité et de performance du PEV. De plus les risques de rupture d’appui financier associés à une baisse d’efficacité des interventions seraient également enregistrés. Cela compromettrait la crédibilité de l’ensemble du système face aux enjeux nationaux et internationaux de transparence et de lutte contre la corruption. A titre d’illustration, une pause des activités de supervision et de reddition de comptes peut affaiblir les mécanismes de traçabilité et de transparence. L’allocation des ressources pourrait devenir moins efficiente et les capacités de détection et de réponse rapide aux ruptures ou gaspillages se réduiraient, retardant la réorientation des efforts et la mobilisation de soutiens supplémentaires. Cela peut aussi affecter l’alignement avec les exigences de coordination des partenaires et ralentir les décisions stratégiques. Par rapport au financement de la santé, une faible appropriation ou une faible contribution des autorités politico administratives exposerait le programme à une perte de contrôle des financements, à des retards dans l’engagement politique et financier des provinces, ainsi qu’à des difficultés pour pérenniser les services de vaccination et maintenir la confiance des bailleurs durant la période de transition. A cela s'ajoute, risques de fragmentation de la coordination locale, de mauvaise gestion des fonds, de démotivation des équipes opérationnelles. Ces faiblesses pourraient compromettre la réactivité du système face aux urgences sanitaires, nuire à la qualité des services, et entraîner une perte de confiance des bailleurs, réduisant ainsi les opportunités de financement futur. Au regard de ce qui précède, la résilience et la durabilité du système peuvent être compromises. Elles peuvent être caractérisée par une perte de capacité institutionnelle et la fragilisation des gains à long terme, rendant le pays plus vulnérable aux crises sanitaires dont les épidémies. Pour atténuer ces risques, plusieurs mesures de mitigation sont envisageables. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous au regard des risques identifiés.:

## Mitigations envisageables au regard des risques identifiés par domaine d’investissement

| Domaines d’investissement | Risques identifiés | Niveau de severité | Mesures de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Prestation des services | 1.1. Interruption ou détérioration des activités de vaccination | Critique | 1.1.1. Renforcement de la fonctionnalité des organes de coordination, de suivi et de contrôle des activités du programme de vaccination à tous les niveaux du système 1.1.2. Renforcement des capacités et la supervision du personnel en y intégrant l’approche de résolution collaborative des problèmes |
| 2.Ressources Humaines pour la Santé | 2.1. Fragmentation du suivi des prestataires | Modérée | Voir 1.1.2. |
|  | 2.2. Manque de visibilité des effets de E Learning + suivi post formation sur les performances des prestataires et du programme | Faible | Voir 1.1.1. |
| 3.Chaine d’approvisionnement | 3.1. Interruption des services de vaccination suite aux ruptures des stocks, faible qualité des vaccins et gaspillage des vaccins | Critique | 3.1.1. Recours à des mécanismes de continuité opérationnelle pour la chaîne du froid, avec énergie de secours et la maintenance préventive. |
|  | 3.2. Inéligibilité aux financements internationaux | Critique | Voir 1.1.1. |
| 4.Système d’information sanitaire | 4.1. Données de mauvaise qualité suite aux erreurs d’encodage et à la faiblesse d’analyse | Elevé | Améliorer la gouvernance et le suivi par des tableaux de bord en temps réel |
| 5.Surveillance des maladies évitables par la vaccination | 5.1. Perte de vigilance à la base des détections et déclarations tardives des épidémies | Elevé | Voir 1.1.1. |
|  | 5.2. Pilotage inefficace des activités de lutte contre les épidémies | Elevé | Voir 1.1.1. |
| 6.Génération de la de la demande et engagement communautaire | 6.1.Faible capacité d’adaptation du système à interagir avec les communautés | Elevé | 6.1.1. Renforcement de la communication et de l’engagement communautaire en recourant également aux Partenaires Non Traditionnels du PEV. |
| 7.Gouvernance | 7.1. Faible performance du PEV | Elevé | Voir 1.1.1. |
|  | 7.2.Rupture de financement suite à la faible capacité d’intervention | Critique | Voir 1.1.1. |
|  | 7.3. Fragmentation de la coordination locale et Faible coordination des partenaires | Elevé | Voir 1.1.1. |
|  | 7.4. Perte des capacités de prendre des décisions stratégiques en temps opportun | Elevé | Voir 1.1.1. |
| 8.Financement | 8.1. Perte de contrôle de financement | Critique | 8.1.1. Diversifier les sources de financement et prioriser les activités essentielles non négociables (sécurité des vaccins, continuité des services) |
|  | 8.2. Perte de confiance auprès des bailleurs et des communautés | Elevé | Voir 8.1.1. |
|  | 8.3. Mauvaise gestion des fonds | Elevé | Voir 1.1.1. |
|  | 8.4. Démotivation des équipes opérationnelles | Modéré | Voir 1.1.2. |

Echelle des risques :

| Appréciation qualitative | Echelle de risque |  |
| --- | --- | --- |
| Risque mineur nécessitant une surveillance simple. Conséquences potentielles limitées et peu susceptibles d’affecter significativement le projet | Faible |  |
| Risque pouvant avoir un impact sur certaines composantes de la subvention. Un suivi régulier est requis, avec des mesures préventives à envisager selon l’évolution du contexte. | Modéré |  |
| Risque susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs. Doit être traité en priorité dans le plan de gestion des risques, avec des actions correctives clairement définis. | Elevé |  |
| Risque majeur pouvant entrainer l’arrêt brutal ou l’echec. Une réponse immédiate est nécessaire. | Critique |  |

## Approbation du pays :

Pour les demandes de subvention de transition RSS/FAE & ACP :

Signature du Ministre de la Santé (ou de l’autorité  déléguée).

Signature du ministère de la Santé (ou autorité déléguée)

Nom:

Date:

Signature:

Pour la demande de subvention de transition CCEOP

Signature du Ministre des Finances (ou de l'autorité déléguée).

Signature du ministère des Finances (ou autorité déléguée)

Nom:

Date:

Signature:

ANNEXE 1 :   Méthodologie de l’écriture de la  subvention de transition RSS, FAE ET ACP de la  RD Congo.

1. Elaboration  des critères de priorisation et Revue documentaire

2. Travaux des groupes

3. Pré atelier d’écriture

4. Atelier d’écriture

5. Validation de la subvention

Revue des documents stratégiques du pays en matière de santé et la vaccination

Elaboration des critères de priorisation du 1er au 5 septembre 2025 après la revue documentaire.

Validation des critères de priorisation le 9 septembre 2025

5 groupes thématiques avec les experts du PEV et des partenaires : Prestation des services, Logistique, Demande, Suivi -Evaluation et Gouvernance-Financement

Consolidation des productions des groupes et l’intégration des recommandations de la direction du PEV

Elaboration de la première mouture  l’exposé des motifs en repondant aux questions reprises dans le canevas du narrative.

Finalisation de la programmation de la subvention de transition était intervenue au cours de l’atelier de validation du 24 au 26 septembre 2025 à Lubumbashi.

Validation de la subvention au cours de la réunion du CCPeV stratégique présidé par le ministre de la santé en date du 2 octobre 2025

Etapes du processus elaboration de la subvention

  - Méthodologie de travail

- Mise en place des groupes de travail par thématique

La composition de l’équipe d’élaboration du plan de transition était multidisciplinaire. Elle avait pris en compte toutes les divisions du PEV et les différents partenaires. Les experts étaient répartis en 5 groupes thématiques (Prestation des services,  Chaine d’Approvisionnement , Demande, Système d’information sanitaire,suivi et apprentissage,, Gouvernance et Financement de la santé) pour prioriser les activités et identifier les provinces qui nécessitent un appui spécifique. Les travaux des groupes étaient basés sur les critères validés de commun accord avec toutes les parties prenantes au cours de la réunion de coordination des partenaires du PEV tenue le 9 septembre 2025.

- Revue documentaire

Les documents suivants étaient utilisés pour la revue documentaire :

- Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2024-2034 (documents préliminaires),

- Stratégie nationale de vaccination 2026-2030 (version préliminaire),

- Demande de soutien au Fonds d’Accélérateur d'Équité (FAE) 2023-2025,

- Plan Mashako 3.0,

- Rapport préliminaire de la documentation du FAE 2023-2025,

- Orientations pour la transition de Gavi 5.1 à 6.0 : Prolongation du financement pour le renforcement du système de santé et/ou de l’aide ciblée aux pays.

- Priorisation des activités RSS et FAE

Les critères pour la priorisation des activités étaient basés sur 5 caractéristiques suivants (i)maintenir la portée et l’intensification périodique de la vaccination systématique pour soutenir la fourniture de services et encourager l’adoption par les communautés, (ii)poursuivre le soutien aux équipes du programme élargi de vaccination et aux systèmes opérationnels, comme le système de gestion de l’information sanitaire et le système électronique d’information de gestion logistique, (iii) assurer les fonctions de gouvernance à travers des organes clés, comme le comité interagence et les groupes techniques consultatifs nationaux pour la vaccination,(iv) garantir une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement en vaccins, y compris pour la distribution et le maintien de la chaîne du froid et (v) satisfaire aux exigences en matière de gestion financière, notamment en ce qui concerne les garanties et l’établissement de rapports financiers réguliers.

La sélection de l’activité était réalisée sur base du score obtenu. Le score de l'équité était utilisé pour départager deux activités ayant un score identique.  Les résultats obtenus ont permis de déterminer la liste des activités à prendre en compte au cours de la subvention de transition. L’opinion des experts étaient également obtenus à l’aide d’un brainstorming en plénière au regard de chaque activité en se basant une fois de plus sur les 5 caractéristiques reprises ci-dessus. Les données détaillées de cotation pour chaque activité RSS 4 sont reprises en annexe 1.

Les activités FAE incluses dans la subvention de Transition sont celles qui étaient recommandées à l’issu de la documentation du Fonds Accélérateur de l’Equité (FAE) 2023-2025,

Tableau 1 : Critères de priorisation des activités

| Critères de sélection | Score Maxi |
| --- | --- |
| I. Impact de l'activité sur l'offre des services intégrée de vaccination |  |
| 1.1. Activité à Haut impact dans RSS 4. Score 10 si oui et Score 0 si non | 20 |
| 1.2. Activité à haut impact FAE. Score 5 si oui et score 0 si non. | 10 |
| II. Faisabilité |  |
| 2.1. Expérience de mise en œuvre antérieure de l'activité dans les ZS pour att. Score 5 si oui et score 0 si non | 10 |
| 2.2. Preuve d'extension de l'activité sur base des résultats du pilote. Score 10 si oui et Score 0 si non | 20 |
| III.Equité |  |
| 3.1. Activité spécifique pour les Zones humanitaires et/ou avec insécurité (Score = 20 si oui et score = 0 si non). | 20 |
| 3.2. Activité permet de résoudre un problème lié à des inégalités et à l'atteinte des populations spéciales (Score = 20 si oui et score = 0 si non). | 20 |
| IV. Alignement |  |
| 4.1. Alignement à au moins une des stratégies : SNV, Plan Mashako 3.0., orientations GAVI (oui =20 non=0) | 20 |
| Score total | 120 |

- Priorisation des activités d’Assistance Technique Ciblée (ACP)

Cette priorisation était réalisée à l’aide de besoin en Assistance Technique identifié au cours de la priorisation des activités RSS et FAE par les groupes, complétés par l’opinion de la direction du PEV et les partenaires techniques et financiers.

- Priorisation des provinces pour les appuis spécifiques

Les critères de priorisation des provinces nécessitant un appui spécifique ont été élaborés sur base des critères utilisés au cours de la programmation FAE et FPP.

Après classement des provinces selon l’ordre décroissant des scores obtenus, le critère d’inclusion utilisé pour déterminer le nombre de provinces nécessitant des appuis spécifiques a été déterminé sur base de la loi de Pareto.

Les activités spécifiques à mettre en œuvre dans ces provinces ont été identifiés en se basant sur la liste des activités à Haut impact de RSS4.

Tableau 2 : Critères de priorisation des provinces nécessitant un appui spécifique

| Critères de sélection | Score Maxi |
| --- | --- |
| I. Vaccination systématique des enfants |  |
| 1.Couverture en Pentavalent 1 selon WUESNIC 2024 (Score 0: >= 82 % ;Score 2: si entre 50 à 82 % et Score 4 moins de 50 % ) CV Penta 1: 82 %. | 4 |
| 2.Couverture en Pentavalent 3 en 2024 selon WUESNIC ( score 0 si >= 65% et Score 6 si < 65 %) Penta 3 WUESNIC 2024: 65 % | 6 |
| 3.Couverture en VAR en 2024 selon WUESNIC ( score 0 si >= 55 % et Score 4 si < 55 %) . VAR selon WUESNIC 2024 : 55 %. | 4 |
| 4.Non vaccination ou vaccination insuffisante à cause de Mères trop occupées selon ECV 2023. (score 3 si >= 44,6% et Score = 1 si < 44,6%). RDC: 44,6% | 3 |
| II. Profil de la province |  |
| 2.1. Province prioritaire RSS4 et FAE bénéficiant des activités à haut impact (score 10 si FAE te RSS, Score 5 si RSS ou FAE et Score 0 si aucun) | 10 |
| 2.2. Province humanitaire ou en insécurité RSS4(score 8 si humanitaire et insécurité, Score 4 si Humanitaire ou insécure et score 0 si aucun) | 8 |
| III. Présence des épidémies |  |
| 3.1. Nombre de Zone de Santé ayant connu au moins une épidémie de rougeole en 2024.RDC Moyenne: 8 ZS avec épidémie par province. ( score 2 si < 4 et Score 4 si entre 4 à 8,Score 6 si >8 ) | 6 |
| 3.2. Province avec ZS ayant notifié au moins un cas de polio virus variant depuis 2023 ( score 2 si 1 et Score 4 si 2 ,Score 10 si > 3 ) RDC moyenne: 3 | 10 |
| IV. Financement |  |
| 4.1. Provinces avec financement complémentaire PEV d'un autre bailleur/partenaire/gouvernement provincial (MoU) en dehors de GAVI pour la mise en œuvre des interventions de RSS 4 jusque 2029(Score = 6 si oui et score = 0 si non) | 6 |
| TOTAL | 57 |

- Pré atelier d’écriture

Le pré atelier d’écriture organisé du 19 au 20 septembre 2025 avait permis de consolider les productions des groupes et l’intégration des recommandations de la direction du PEV au regard des résultats préliminaires des travaux.

De plus, les groupes ont répondu aux questions reprises dans le canevas du narratif de la subvention de transition pour les activités RSS, FAE et ACP identifiées.Ces questions sont  reprises en annexe 1.

- Atelier d’écriture

L’atelier d’écriture de Lubumbashi organisée du 24 au 26 septembre 2025 avait permis de finaliser la programmation de la subvention de transition. L’équipe d’élaboration de la subvention avaient présenté les résultats de leurs travaux à la direction du PEV et aux partenaires au Hub du PEV de Lubumbashi.

- Validation de la subvention de Transition

Elle constitue une condition majeure pour l’obtention des signatures des autorités en vue de l’éligibilité de la subvention de transition. La validation du CCpeV stratégique présidé par le ministre de la Santé pour la validation de la version finale du travail a eu lieu le 2 octobre 2025.

- Aperçu général de la priorisation des activités et ciblage géographique

2.1. Aperçu général de la priorisation des activités

Les activités RSS et FAE sélectionnées s’élèvent à 68  sur 119 enregistrées dans le FPP-RSS4 et FAE soit 57 %. Le taux de réduction s’élève à 43%. Parmi les activités retenues pour la transition 46 sont basiques soit 68 % et 22 sont spécifiques soit 32 %. Les activités basiques seront mises en œuvre dans les 26 provinces. Les activités spécifiques  seront déployées dans les provinces  de la Tshopo,Tshuapa,Haut Katanga,Kasai oriental,Maindombe et Mongala.L’unique activité humanitaire retenue dans FPP-RSS4 (voir 1.17.)  sera mis en oeuvre  dans 3 provinces à savoir le Nord Kivu,le Sud Kivu et l’Ituri.

Les activités basiques sont l'ensemble d'actions qui permettent d'offrir les services essentiels de vaccination dans les 26 provinces de la RDC.Les activités spécifiques sont celles qui permettent d'enrayer ou de réduire les effets négatifs d'un problème déterminé identifié avec acuité dans une province bien identifiée. Une activité humanitaire est définie comme celle qui permet de développer les services de vaccination dans les sites des déplacés et/ou réfugiés en collaboration avec les acteurs d’urgence et les communautés affectées.

Les activités FAE (reprises également dans RSS4) recommandées après le travail de documentation réalisée au cours des mois d’août et de septembre 2025 ont été automatiquement prises en compte quel que soit leur score (4 activités sur 49 soit 8%).

Il s’agit des activités reprises dans le tableau 3. L’Evaluation de la mobilisation communautaire (y compris PBF et AGR), les innovations logistiques, le DHIS2 Tracker et la micro-planification géoréférencée à travers l’appui en faveur du centre de gestion des connaissances de l’INSP et une assistance technique en faveur de ce centre.

Tableau 3: Activités FAE recommandées après documentation

Vaccination dans les structures sanitaires avec horaires adaptés (week-ends, jours fériés).

Vaccination porte-à-porte dans un rayon de 5 km autour des centres de santé.

Stratégies avancées de vaccination dans les sites éloignés/à forte concentration ZD (incluant approche fluviale, transfrontalière,).

Vaccination dans les points de concentration (marchés, églises, ports, etc.).

Mobilisation communautaire pour l’identification des Zéro doses et sous vaccinés en impliquant les partenaires non traditionnels

Evaluation de la mobilisation communautaire (y compris PBF et AGR), les innovations logistiques, le DHIS2 Tracker et la micro-planification géoréférencée.

L’ACP au cours de la transition sera assurée à l’aide de 14 activités . Douze activités sont issues de FPP-RSS4 sur  32 soit 38%.  Le taux de réduction est de 62%. Notons que la subvention de transition intègre deux nouvelles activités à savoir une AT pour l'optimisation du programme des vaccins en 2026 et une AT pour le développement de la subvention holistique GAVI 6.0. en 2027.

2.2. Ciblage géographique

Le ciblage des provinces nécessitant un appui spécifique a été réalisé sur base des critères repris dans le tableau 2.

Les 6 provinces retenues après analyse des données sont Maindombe, Tshopo, Kasai oriental, Mongala, Haut Katanga et Tshuapa. Les couvertures Pentavalent 3 de ces 6 provinces varient entre 23%(Mongala) et Haut Katanga (62%). La situation est identique pour la couverture en Pentavalent 1 dont la moyenne nationale selon WUESNIC est de 65 %. Les couvertures VAR de ces 6 provinces varient entre 22 %(Mongala) à 55% (Haut Katanga) alors que la moyenne nationale s’élève à 55%.

Cette priorisation corrobore avec celle de FAE et de RSS4. En effet, ces 6 provinces sont également prioritaires FAE et RSS4. Quoique non prise en compte dans la priorisation des provinces pour la subvention de transition, les données de l’ECV 2023 montrent que ces 6 provinces regorgent 40 % d’enfants Zéro dose que compte le pays. En effet, sur les 888 772 ZD identifiés en 2023, ces 6 provinces regorgent 352 959 ZD ., ,

Des défis de demande des services en lien avec l’inégalité de genre ont été identifiés avec acuité dans les provinces du Kasai Oriental et Tshuapa (respectivement 54% et 48% d’enfants n’ont pas accédé aux vaccins suite à l’occupation des mères selon ECV 2023).

Les provinces humanitaires -présence des camps des déplacés et/ou refugiés suite à l’insécurité- identifiées au cours de l’écriture de FPP ont été maintenues, à l’exception de Maindombe dont le problème d’insécurité a été résolu. Il s’agit des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri.

En preparation des choix de vaccins et du changement de presentation pour PCV et VPH.

Les domaines non retenues pour l’ACP sont  les Ressources Humaines pour la Santé et la Surveillance des maladies évitables par la vaccination.

Les autres subventions concernées ici sont 1.	Projet VAR de CDC Atlanta et IMA dans le Kasai,2.Vaccination Systématique appuyé par BMGF dans Haut Lomami, Lualaba, Tanganyika, Haut Katanga, Tshopo, Lualaba, Maniema et 3.	Projet « Gratuité des soins prénatals, des accouchements, des soins post du Ministère de la Santé Kinshasa,Kwuilu,Kwango,Maindombe,Kongo Central et Kasai Oriental.

Orientations pour la transition de GAVI 5.1. à 6.0. : prolongation du financement pour le renforcement du système de santé et/ou de l’aide ciblée aux pays.

Loi de Pareto ou règle de Pareto indique qu’environ 80% des effets résultent de 20% des causes.

En preparation des choix de vaccins et du changement de presentation pour PCV et VPH.