## Slide 1
Revue annuelle 2025
Canevas de présentation des PTF en appui à la vaccination
Nom du PTF: John Snow Inc.
Décembre 2025

## Slide 2
Agenda
Présentation de l’organisation
Axe d’appui au PEV
Redevabilité financière
Réalisations majeurs de l’année
Défis rencontrés
Valeurs ajoutées, innovations et bonnes pratiques
Priorités et engagement pour 2026
Recommandations à la direction du PEV

## Slide 3
1. Présentation de l’organisation
Année création de l’organisation : 1978 (47 ans)
Mandat/mission : Améliorer la vie des individus et des communautés grâce à de meilleurs résultats en matière de santé et d’éducation, et offrir un environnement où les personnes passionnées peuvent poursuivre cette cause.
Nombre d’année présence en RDC : Depuis 1993 soit 32 ans
Nombre d’année appui au PEV : Plus de 25 ans
Zone d’intervention en RDC : Appui à la direction du PEV et 11 provinces (Kinshasa, Kasaï Oriental, Lomami, Kasaï Central, Kwilu, Kwango, Kongo Central, Equateur, Lualaba, Haut Lomami et Haut Katanga)

## Slide 4: I. Cartographie intervention et Présence sur terrain
Architecture institutionnelle
  Équipe de JSI basée au niveau national (direction du PEV) apportant un appui ciblé aux provinces en collaboration avec la direction du PEV
  Présence au niveau des provinces du Haut Katanga et Kasaï Oriental (sous M-RITE)
Domaines d’intervention et interventions actuelles
    Renforcement de la vaccination de routine
    Introduction des nouveaux vaccins :
      Appui à la préparation pour l’introduction du vaccin anti VPH
      Appui au switch du vaccin anti rotavirus (Rotasiil au Rotarix)

## Slide 5
Autres réalisations majeures non planifiées dans le PAO du PEV: Introduire les nouveaux vac
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Introduire les nouveaux vaccins (RR, Switch Rota & VAP) | Appui technique et financier à l’élaboration du plan de communication VPH | Un plan national de communication VPH élaboré et en attente de validation | Augmentation de l’acceptabilité du vaccin contre le cancer du col de l’utérus
 | Appui à l’élaboration du document décrivant les rôles et responsabilités des parties prenantes VPH | Document décrivant les rôles et responsabilités des parties prenantes | Meilleure coordination et collaboration entre les acteurs impliqués dans la vaccination contre le cancer du col
 | Appui à l’élaboration/ adaptation de tous les autres livrables attendus (Plans de travail des sous commissions et canevas microplan) | Draft des termes de référence et plans de travail des sous commissions CCPeV en attente de validation Drafts des canevas de microplan adaptés (intégrant la vaccination VPH) en attente de validation | Amélioration de la planification opérationnelle pour l’introduction du vaccin HPV Meilleure préparation opérationnelle des zones de santé pour le déploiement du vaccin VPH

## Slide 6
Autres réalisations majeures non planifiées dans le PAO du PEV
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Introduire les nouveaux vaccins (RR, Switch Rota & VAP)(cont.) | Appui technique au renforcement de la coordination multisectorielle au niveau national et provincial avec la CNCSU | Mécanisme formalisé de coordination multisectorielle renforcé avec clarification des rôles entre CNCSU, PEV, Ministère de l’Éducation, Affaires sociales, Communication, etc. dans l’introduction du vaccin VPH | Amélioration de la collaboration entre les secteurs clés impliqués dans l’introduction du vaccin (santé, éducation, communication, affaires sociales, etc.)
 | Appui technique au PNSR dans l’élaboration et validation des documents normatifs de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus | Documents normatifs élaborés et finalisés, incluant : Le plan stratégique 2025-2029, Les normes et directives de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, et Le guide de dépistage des lésions précancéreuses | Le PNSR et les prestataires disposent de référentiels harmonisés pour la prévention, le dépistage et la prise en charge des cancers du sein et du col de l’utérus

## Slide 7
Autres réalisations majeures non planifiées dans le PAO du PEV
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Introduire les nouveaux vaccins (RR, Switch Rota & VAP) (cont.) | Apporter l’appui technique et financier à l’élaboration de la cartographie des organisations qui luttent contre les cancers du sein et du col de l'utérus dans les 26 provinces | Liste exhaustive ou quasi exhaustive des organisations (ONG locales, internationales, structures publiques, associations communautaires, réseaux religieux, etc.) impliquées dans la lutte contre le cancer du col disponible | Les organisations identifiées peuvent collaborer plus efficacement dans l’appui à l’acceptation de la vaccination contre le VPH
 | Apporter un appui technique à la tenue du Forum national de l'élimination du cancer du sein et du col de l'utérus | Documents techniques préparés pour le Forum: Notes conceptuelles et termes de référence Agenda détaillé, sessions techniques, panels et thématiques | Le Ministère de la Santé et le PNSR disposent d’une plateforme nationale d’engagement pour piloter l’élimination des cancers du sein et du col de l’utérus

## Slide 8
Autres réalisations majeures non planifiées dans le PAO du PEV
Activité prévu dans le PAO du PEV en 2025 | Niveau de réalisation | Output | Outcome
Introduire les nouveaux vaccins (RR, Switch Rota & VAP) (cont.) | Élaboration de la demande pour le switch du vaccin contre le rotavirus | Dossier de demande de switch (changement de vaccin) élaboré et soumis | L’existence d’un dossier validé permettant une mise en œuvre plus rapide, mieux planifiée et soutenue financièrement
 | Préparation des fiches techniques pour la formation des prestataire | Fiches techniques élaborées et validées | Amélioration des compétences des prestataires. Les prestataires disposent d’outils pédagogiques standardisés, clairs et faciles à utiliser pour le switch Rota
 | Appui à la formation des formateurs des niveaux intermédiaire et opérationnel | Formateurs du niveau intermédiaire et opérationnel ayant acquis les connaissances et compétences techniques pour le switch Rota | Renforcement des compétences techniques des formateurs. Formateurs capables de transmettre correctement les procédures du switch aux prestataires

## Slide 9
Redevabilités financières en 2025
Activités | Période de performance | Budget Prévu | Budget décaissé | Taux de décaissement | Source de financement
Appuyer le PEV pour surmonter les obstacles à la vaccination de routine (M-RITE) | Juillet 2024 - Avril 2025 | $1,460,200 | $1,774,950 | 121% | USAID
Fournir un soutien stratégique et technique au niveau national et provincial en matière d’éradication de la polio (M-RITE) | Juillet 2024 - Avril 2025 | $533,400 | $455,645 | 85% | USAID
Appuyer techniquement le PEV pour le switch du RVV | Octobre 2024 - Avril 2026 | $482,525 | $480,838 | 99.6% | Fondation Gates
Appuyer techniquement le Ministère de la santé, le PNSR et le PEV dans la préparation à l’introduction du vaccin contre le VPH | Mars - Juin 2025 | $85,697 | $85,697 | 100% | Fondation Gates
Appuyer techniquement le PEV dans la préparation à l’introduction du vaccin contre le VPH | Juin 2025 - Février 2026 | $569,460 | $564,455 | 99.1% | Gavi

## Slide 10
Valeur ajoutée - Innovations - Bonnes pratiques
L’implication des cadres du PEV comme leads dans la phase de rédaction de la proposition VPH soumise à Gavi, facilite le transfert des compétences aux cadres du PEV.
Le renforcement de la coordination multisectorielle entre les Ministères de la santé, éducation, intérieur, finances, budget, plannification, etc. ainsi que la coordination des différents programmes du Ministère de la santé permet le partage des responsabilités, renforce l’appropriation nécessaires pour assurer la pérennité des actions et le financement durable l’introduction des nouveaux vaccins.

## Slide 11
Défis rencontrés
L’appui apporté par JSI dans la préparation à l’introduction du vaccin contre le VPH s’est trouvé confronté à l’indisponibilité du personnel PEV, absorbé par d’autres priorités (campagnes de vaccination et autres urgences). Ceci a eu comme conséquence de ne pas rendre à temps les livrables attendus.
Le retard mis dans l’obtention de toutes les signatures requises des membres du gouvernement pour la proposition VPH a fait naître une incertitude et une baisse de l’engouement du PEV dans la mise en œuvre des activités préparatoires à l’introduction du vaccin contre le VPH.

## Slide 12
Priorités et engagements pour 2026
Renforcer le transfert des compétences au PEV dans l’exercice d’élaboration des propositions de financement pour l’introduction des nouveaux vaccins.
Appuyer le GTCV dans la révision de la priorisation des vaccins à introduire d’ici 2030.
Apporter un appui technique aux processus d’introduction des nouveaux vaccins (VPH, Switch Rota, RR etc.) ainsi que les évaluations internes et externes post introduction des nouveaux vaccins
Poursuivre l’appui au renforcement de la coordination multisectorielle dans les provinces en appui à l’introduction du vaccin contre le VPH.

## Slide 13
Merci

## Slide 14
Recommandations à la direction du PEV
En rapport avec la gouvernance, coordination et planification stratégique :
  Mettre en place un comité national d’introduction des vaccins présidé par la direction du PEV et chargé de piloter les processus d’introduction des nouveaux vaccins, développer et adapter les plans d’introduction et assurer un alignement des partenaires en harmonisant l’appui technique des partenaires.
  Ce comité devrait être actif même en dehors de processus d’introduction des vaccins pour notamment mener des analyses situationnelles préalables et développer des directives techniques spécifiques en rapport avec l’intégration des nouveaux vaccins dans le calendrier et les stratégies éventuelles de rattrapage