REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

REVUE ANNUELLE 2025

COMPTE RENDU DE LA SIXIEME JOURNEE

Date : Samedi, 20 décembre 2025

Lieu : Salle de banquet de l’hôtel LEDYA

Participants : 164 personnes, dont 20 femmes

Modération : Médecin directeur adjoint PEV

La sixième journée était consacrée à la consolidation et validation du PAO 2026.

L’agenda prévoyait trois plages, à savoir :

- Compte rendu de la journée précédente

- Présentation des recommandations et cérémonie de clôture de l’atelier de revue annuelle 2025

- Travaux de l’équipe technique

De la lecture et adoption du compte rendu

Le rapport a été amendé moyennant les amendements suivants:

- La réaction doit porter sur les discussions ;

- Le PEV utilise l’approche utilisée, ce commentaire doit ressortir dans le compte rendu ;

- Les estimations sous nationales (les intérêts se limitent plutôt au niveau intermédiaire et qu’il faut descendre) ;

- Dans les descriptifs le transport des échantillons est déjà pris en charge ;

- Enlever la pause-café dans le compte rendu ;

- Dans le suivi de couverture, ressortir le manque de fond pour l’impression des outils de base (registre, fiche de pointage, carte CPS et jeton de récupération) ;

- Mentionner le nom du CDPS Lomami comme modérateur du cinquième ;

- Ecrire VPON2 avec une lettre minuscule (n) ;

- Préciser les processus d’investigation pour le transport des échantillons ;

- Dire plutôt dans la distribution des hors-bords tenir compte des besoins de toutes les provinces ;

- Mettre les fonctions des rapports à la fin ;

- Ajouter sur la liste des participants Rock Advisor ;

- Finalisation du PAO 2026 (FDR S1 2026, Plan de travail T1 2026)

Prenant la parole, la parole a été accordé aux présidents de différents groupes :

- Gestion du programme :

- Tous les amendements ont été intégré ;

- Les certaines activités regroupées et partager avec le groupe suivi évaluation ;

- Suivi de couverture vaccinale :

- Ils ont intégré plusieurs tableaux et l’élaboration du narratif en cours ;

- Surveillance :

- Intégration des amendements

- Ajout des 2 activités à la gouvernance pour l’harmonisation de données de surveillance ;

- Prise en compte des suggestions de partenaires.

- Prestation : 95%

- Intégration des amendements

- Conception des descriptifs pour chaque activité ;

- Logistique : 95%

- Génération de la demande : 95%

Tous les groupes ont intégré les amendements, il a été accordé deux heures pour finaliser le PAO excel et narratif.

90 activités sont retenues pour un budget total de xxx $.

- Présentation des recommandations issues de l’atelier

Au total, 12 recommandations sur 4 axes stratégiques dont 3 actions urgentes à finaliser avant fin janvier 2026 et 9 à mettre en œuvre au T1 2026.

| N° | Contexte | Recommandation | Responsable | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faible maîtrise du dénominateur cible compromet la qualité de la planification et du suivi des activités des AVS | Organiser une micro planification intégrée à la base et assurer la remontée des microplans de qualité dans le délai imparti | CDT, CDA | T1 2026 |
| 2 | Faible redevabilité des antennes et coordinations se traduisant par des retards fréquents dans la transmission des rapports d’activités | Partager trimestriellement les rapports d’activités des antennes et coordinations avec la Direction PEV | MCA/MCP | Chaque trimestre |
| 3 | Les indicateurs de processus du plan MASHAKO 3.0 sont actuellement insuffisamment alignés aux fondamentaux de la vaccination | Réviser et aligner les indicateurs de processus du plan MASHAKO 3.0 aux indicateurs standards de la vaccination | Direction PEV | T1 2026 |
| 4 | Retards dans la transmission des listes de prestataires entrainant des échecs au retards de paiement lors des AVS | Mettre en place un fichier unique, standardisé et régulièrement mis à jour des prestataires à tous les niveaux pour les AVS | SG/Direction PEV | T1-T2 2026 |
| 5 | Décalage entre cycles de planification central et provincial provoquant des ruptures d’information et une faible cohérence | Harmoniser les cycles et calendriers de planification entre le niveau central et les provinces | Direction PEV/CDPS | T1 2026 |
| 6 | Discordances entre DPS et CAGF sur la justification et la situation des avances ouvertes | Tenir une réunion de concertation CDPS, CAGF, GFA, PEV, IG et SG sous la coordination du SEM | Direction PEV | Janvier 2026 |

Discussions et observations :

- Elargir l’échéance pour le partage trimestriel des rapports d’activités des antennes et coordinations vers la fin du mois au lieu du 05 ;

- Comment quantifier la recommandation en rapport avec , insérer les IOV ;

- Insérer une recommandation pour le suivi des installations des matériels non installés ;

- Pour la note officielle sur les cibles ajustées, le SG doit contacter le ministère de l’intérieur et INSP ;

- L’évaluation des assistances techniques doit ressortir comme une recommandation avec une échéance continue ;

- Travailler avec GRID3 pour données sur la cartographie géospatiale ;

- Travailler avec l’ESP pour accélérer l’enquête de couverture vaccinale (ECV2026) ;

- Maquette type pour les dépôts secs doit prendre en compte les bureaux ;

- Concertation sur les avances ouvertes, ajouter parmi les parties prenantes l’inspection générale à la santé ;

- Il s’agit du programme de vaccination et non système de vaccination ;

- Mettre les recommandations en fonction de l’agende IA 2030 comme nous nous approchons de 2030 ;

- Prochaine étape

4 étapes prioritaires

- Finalisation du PAO 2026

- Validation du PAO au niveau du CCPeV avec une proposition de date (29

Des actions prioritaires, on retient :

- Rattrapage en routine

- Intégration des stratégies

- Introduction des nouveaux vaccins

- Actualisation des microplans et finalisation

- Opérationnalisation des hubs

- Interruption de la circulation

- Organisation des enquêtes de couverture vaccinale

- Mots de clôture

En guise de clôture des travaux de la revue annuelle 2025, la parole a été donné tour à tour au :

- Représentant des partenaires (mot prononcé par le TL OMS)

- Représentant des CDPS (mot prononcé par le CDPS Lomami)

- Mot du Directeur du PEV

Il a remercié tous les participants et lancé 5 réflexions :

- V

- Les acquis à consolider, l’année 2025 a permis des améliorations dans certaines provinces ;

- 2026 une année d’ambition renouvelée

- La collaboration stratégique avec les partenaires

- L’engagement provincial

Ainsi, la journée a pris fin à 17h22’ avec le mot de clôture prononcé par le Médecin Directeur du PEV.

Fait à Matadi, le 20 décembre 2025

Pour l’équipe de rapportage

Dr Marielou ONIEMBA, Cs nouveaux vaccins

Ir Heritier MAKONGOTE, Data log

Dr Pitchou BEBE, Cs PEV systématique

Dr Yves MAYELE, MCA PEV Bumba