## Slide 1
Document de Planification Stratégique
Programme Élargi de Vaccination
République Démocratique du Congo
Année 2026
Prochaines Étapes et activités prioritaires S1 2026

## Slide 2
Introduction
8 Étapes Prioritaires
Une feuille de route structurée autour de 8 étapes clés à suivre tout au long de l'année 2026.
Axes Stratégiques Diversifiés
Une approche intégrée couvrant l'intensification des activités, l'innovation logistique, la gouvernance décentralisée et l'introduction de nouveaux vaccins.
Objectifs Ambitieux
Augmenter la couverture vaccinale et accroître significativement l'accès aux vaccins pour les populations cibles; et améliorer durablement la qualité des services de vaccination offerts.
Engagement Collectif
Mobilisation de tous les acteurs clés : le PEV Central, les Divisions Provinciales de la Santé (DPS), les Zones de Santé (ECZ) et les Partenaires techniques et financiers.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 2

## Slide 3
Prochaines étapes
4 Étapes Prioritaires
Finalisation le PAO 2026 (Word et Excel): PTT1 2026, FDR S1 2026
Partage de la version validée avec toutes les parties prenantes
Validation du PAO 2026 au niveau du CCPeV stratégique au plus tard le 29 Décembre 2025
Diffusion du PAO 2026
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 2

## Slide 4
Rattrapage en routine
Intégration des stratégies
Introduction des nouveaux vaccins
Opérationnalisation des hubs (Lubumbashi et Kisangani)
Microplanifacation à la base
Interruption de la circulation de VDPV
Organisation des Enquetes de couverture vaccinale
Actions prioritaires 2026
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 2

## Slide 5
Période: T1 2026
Resp: PEV Central, DPS, ECZ
ÉTAPE 01
Rattrapage (IPVS)
Extension des Activités
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Extension du délai (ratissage) des IPVS dans les Zones de Santé ayant déjà organisé les trois passages.
RÉSULTAT ATTENDU
Augmentation significative de la couverture vaccinale et réduction du nombre d'enfants zéro-dose et sous vaccinés.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 3

## Slide 6
Période: T1-T2 2026
Resp: PEV, DPS, Partenaires
ÉTAPE 02
Intégration des Stratégies (Campagne de rattrapage RR et Campagne polio)
Introduction du RR & Polio
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Introduction du vaccin RR dans les blocs 2 et 3 avec intégration avec la Polio.
RÉSULTAT ATTENDU
Amélioration de l'efficacité des interventions intégrées (couverture et coût-efficacité) et atteinte des cibles.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 4

## Slide 7
Période: T1–T2 2026
Resp: PEV, DPS, ECZ
ÉTAPE 03
Introduction Nouveaux Vaccins
Extension de la VAP
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Extension de la VAP dans les provinces restantes.
RÉSULTAT ATTENDU
Extension effective du VAP en routine avec amélioration de la CV et qualité des service.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 5

## Slide 8
Période: T1 2026
Resp: ECZ, DPS, Antennes
ÉTAPE 04
Planification Opérationnelle
Actualisation des microplans et Finalisation de la Microplanification
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Finalisation de la micro-planification et remontée complète des micro-plans actualisés.
RÉSULTAT ATTENDU
Micro-plans validés et utilisés efficacement pour la mise en œuvre des activités.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 6

## Slide 9
Période: T1–T2 2026
Resp: PEV, Logistique, Partenaires
ÉTAPE 05
Logistique et Coordination
Opérationnalisation des Hubs
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Opérationnalisation complète des hubs logistiques régionaux de Kisangani et Lubumbashi.
RÉSULTAT ATTENDU
Amélioration significative de la disponibilité des vaccins et autres intrants ainsi que l’optimisation de la coordination régionale.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 7

## Slide 10
Période: Toute l'année 2026
Resp: PEV, Surveillance, Partenaires
ÉTAPE 06
Éradication de la Polio
Interruption de la circulation
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Interruption complète de la circulation du cVDPV (poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale).
RÉSULTAT ATTENDU
Zéro circulation documentée du cVDPV sur l'ensemble du territoire.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 9

## Slide 11
Période: T2-T4 2026
Resp: PEV, DPS, Partenaires
ÉTAPE 08
Suivi et Redevabilité
Organisation des ECV
PROCHAINE ÉTAPE 2026
Organisation des Enquêtes de Couverture Vaccinale (ECV).
RÉSULTAT ATTENDU
Évaluation objective des performances et mise en place d'actions correctrices.
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 10

## Slide 12
Chronogramme des étapes prioritaires – 2026
Début
Continu
Finalisation
T1
Janvier – Mars
ÉTAPE 1
Intensification IPVS
ÉTAPE 2
Intro RR Blocs 2-3 (Début)
ÉTAPE 4
Finalisation micro-plans
ÉTAPE 5
Hubs Kisangani/Lubumbashi
ÉTAPE 6
Approche antenne
ÉTAPE 7
Éradication Polio
T2
Avril – Juin
ÉTAPE 2
Intro RR (Suite)
ÉTAPE 3
Extension VAP Blocs 3-4
ÉTAPE 5
Finalisation Hubs
ÉTAPE 6
Approche antenne (Déploiement)
ÉTAPE 7
Éradication Polio
ÉTAPE 8
Début ECV
T3
Juillet – Septembre
ÉTAPE 3
Extension VAP (Suite)
ÉTAPE 6
Approche antenne (Suivi)
ÉTAPE 7
Éradication Polio
ÉTAPE 8
ECV (Collecte/Analyse)
T4
Octobre – Décembre
ÉTAPE 6
Approche antenne (Bilan)
ÉTAPE 7
Éradication Polio (Certif.)
ÉTAPE 8
ECV (Finalisation)
Prochaines Étapes Prioritaires 2026
Page 11

## Slide 13
Ensemble, faisons de 2026 une année décisive pour la vaccination en RDC !
Mobilisation générale pour la santé de nos enfants
MERCI
AKSANTI
TUASAKIDILA
MATONDO
MATONDI
LOSAKA EFULA