## Slide 1
Protéger • Immuniser • Sauver des vies
RECOMMANDATIONS
RETENUES
Revue Annuelle PEV 2025
Programme Élargi de Vaccination
République Démocratique du Congo

## Slide 2
Vue d'ensemble des recommandations
Revue Annuelle PEV 2025
La revue annuelle 2025 a permis d'identifier des leviers d'action prioritaires pour renforcer le système de vaccination en RDC.
Objectif Stratégique
Renforcer le système de santé et améliorer durablement les performances de vaccination à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Engagement Collectif
Une mobilisation nécessaire de tous les acteurs : niveau Central, Provincial, Opérationnel et PTF.
Approche Pragmatique
Des recommandations ciblées, avec des responsables clairement identifiés et des échéances précises pour un suivi rigoureux.
12
RECOMMANDATIONS RETENUES
4 Axes Stratégiques
Gouvernance
Prestation
Logistique
Suivi-Éval.
Période de mise en œuvre : 2026
Programme Élargi de Vaccination - RDC
02

## Slide 3
Recommandations - Gouvernance et Leadership (1/2)
Axe 1
01
Fichier unique des prestataires
Resp: SG / Direction PEV
Échéance: T1–T2 2026
CONTEXTE
Retards dans la transmission des listes de prestataires entraînant des échecs ou retards de paiement lors des AVS.
RECOMMANDATION
Mettre en place un fichier unique, standardisé et régulièrement mis à jour des prestataires à tous les niveaux pour les AVS.
02
Harmonisation des cycles de planification
Resp: Direction PEV / CDPS
Échéance: T1 2026
CONTEXTE
Décalage entre cycles de planification central et provincial, provoquant des ruptures d'information et une faible cohérence.
RECOMMANDATION
Harmoniser les cycles et calendriers de planification entre le niveau central et les provinces.
03
Concertation sur les avances ouvertes
Resp: Direction PEV
Échéance: Janvier 2026
CONTEXTE
Discordances entre DPS et CAGF sur la justification et la situation des avances ouvertes.
RECOMMANDATION
Tenir une réunion de concertation CDPS, CAGF, GFA, PEV et SG sous la coordination du SEM.
Programme Élargi de Vaccination - RDC
03

## Slide 4
Recommandations - Gouvernance et Leadership (2/2)
Axe 1
04
Accompagnement des DPS
Resp: Direction PEV et Partenaires
Échéance: T1 2026
CONTEXTE
Dégradation des indicateurs de vaccination de routine dans plusieurs DPS surtout celles avec MOU.
RECOMMANDATION
Accompagner les DPS dans la mise en œuvre des activités de vaccination de routine pour le maintien des acquis.
05
Ajustement des cibles PEV 2026
Resp: Direction PEV
Échéance: 31 Janvier 2026
CONTEXTE
Écart entre données administratives et enquêtes de couverture vaccinale, non-maîtrise de la cible.
RECOMMANDATION
Conduire avant fin janvier 2026 l'exercice d'ajustement des cibles du PEV pour 2026.
06
Note officielle sur les cibles ajustées
Resp: Direction PEV
Échéance: 31 Janvier 2026
CONTEXTE
Nécessité d'officialiser les cibles ajustées pour le suivi de la performance.
RECOMMANDATION
Soumettre à la signature du SG une note demandant aux CD d'utiliser les cibles ajustées pour le suivi de la performance du PEV.
Programme Élargi de Vaccination - RDC
04

## Slide 5
Recommandations - Prestation de Services
Axe 2
07
Microplanification intégrée à la base
Amélioration de la qualité de Microplanification des AVS et Routine
CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE
La faible maîtrise du dénominateur cible compromet la qualité de la planification et du suivi des Activités de Vaccination Supplémentaires (AVS) et de la vaccination de routine.
RECOMMANDATION
Organiser une microplanification intégrée à la base et assurer la remontée des microplans de qualité dans le délai imparti.
RESPONSABLE
CDT / CDA
ÉCHÉANCE
T1 2026
INDICATEUR DE SUIVI
Microplans intégrés élaborés et disponibles
Programme Élargi de Vaccination - RDC
05

## Slide 6
Recommandations - Logistique
Axe 3
08
Maquette type pour dépôts secs
Harmonisation des infrastructures des antennes PEV
CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE
L'absence de maquette standard pour les dépôts secs entraîne des disparités significatives dans les infrastructures des antennes PEV.
RECOMMANDATION
Concevoir et valider une maquette type de construction des dépôts secs des antennes PEV pour standardiser les infrastructures.
RESPONSABLE
Direction PEV
ÉCHÉANCE
T1 2026
INDICATEUR DE SUIVI
Maquette type validée et diffusée
Programme Élargi de Vaccination - RDC
06

## Slide 7
Recommandations - Suivi et Évaluation (1/2)
Axe 4
09
Rapports trimestriels des antennes
Resp: MCP / MCA
Échéance: Chaque trimestre (au 5 du mois)
CONTEXTE
Faible redevabilité des antennes et coordinations, se traduisant par des retards fréquents dans la transmission des rapports d'activités.
RECOMMANDATION
Partager trimestriellement les rapports d'activités des antennes et coordinations avec la Direction PEV.
10
Révision des indicateurs MASHAKO 3.0
Resp: Direction PEV
Échéance: T1 2026
CONTEXTE
Les indicateurs de processus du plan MASHAKO 3.0 sont actuellement insuffisamment alignés aux fondamentaux de la vaccination.
RECOMMANDATION
Réviser et aligner les indicateurs de processus du plan MASHAKO 3.0 aux indicateurs standards de la vaccination.
Programme Élargi de Vaccination - RDC
07

## Slide 8
Recommandations - Suivi et Évaluation (2/2)
Axe 4
11
Révision du système d'évaluation des antennes
Resp: Direction PEV
Échéance: T1 2026
CONTEXTE
Absence de consensus sur les indicateurs et critères d'évaluation de la performance des antennes.
RECOMMANDATION
Réviser le système d'évaluation des antennes (Plan Mashako 3.0) et organiser une consultation sur les nouveaux critères.
12
Redevabilité des assistances techniques
Resp: Direction PEV
Échéance: T1 2026
CONTEXTE
Les assistances techniques ne sont pas toujours alignées sur les besoins prioritaires du PEV.
RECOMMANDATION
Renforcer le cadre de redevabilité des assistances techniques sur les priorités du PEV.
Programme Élargi de Vaccination - RDC
08

## Slide 9
En conclusion
Synthèse
12
Recommandations structurantes pour renforcer le système PEV
4
Axes Stratégiques
(Gouvernance, Prestation, Logistique, Suivi)
3
Actions Urgentes
à finaliser avant fin Janvier 2026
9
Recommandations à mettre en œuvre au 1er Trimestre 2026
PEV RDC
Partenaires Techniques et Financiers
Ministère de la Santé Publique
Programme Élargi de Vaccination - RDC
10
Engagement Collectif
"Ensemble, transformons ces recommandations en actions concrètes pour la santé des enfants de la RDC !"